Příloha č. 3

Podklady pro harmonogram

Účastník bude při sestavování harmonogramu realizace díla respektovat následující požadavky zadavatele:

Předpoklad zahájení plnění díla: 6/2021 po podpisu smlouvy o dílo,

- Předložení návrhu realizační projekční a konstrukční dokumentace k odsouhlasení, a to do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

- Předložení Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů s detailním popisem plánu prováděních zkoušek a to do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

- zapracování připomínek zadavatele k předloženému návrhu realizační projekční a konstrukční dokumentace, a to v termínu do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek k tomuto návrhu

- zapracování připomínek zadavatele k předloženému Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů, a to v termínu do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek k tomuto návrhu.

Realizace následujících bodů bude zahájena na základě pokynu zadavatele k plnění díla. K plnění jednotlivých bodů vlastní montáže bude sepsán příslušný protokol. Body a) – f) jsou dílčí termíny realizace díla a podléhají sankci dle čl. X. odst. 2 SoD.

Vlastní montáž díla (PS 01)

- dodání a montáž dílů do primárního betonu pro SO 02.1 v termínu do 40 kalendářních dnů od pokynu zadavatele k plnění díla a po schválení realizační a konstrukční dokumentace ze strany objednatele,

- dodání a montáž dílů do primárního betonu pro SO 04.2 do 30 kalendářních dnů od dokončení plnění dle bodu a),

- dodání a montáž rámu stavidla SO 02.1 vč. zálivky do 60 dnů od dokončení dodávky dle bodu b),

- dodání a montáž stavidla SO 02.1 do 40 dnů od dokončení dodávky dle bodu c),

- dodání a montáž   rámu stavidla, provizorního hrazení a česlí SO 04.2 vč. zálivky do 30 dnů od dokončení dodávky dle bodu d),

- dodání a montáž stavidla, provizorního hrazení a česlí SO 04.2 do 10 dnů od dokončení dodávky dle bodu e),

- dodání a montáž turbíny a generátoru do 120 dnů od dokončení dodávky dle bodu f),

Vlastní montáž díla (PS 02)

- dodání a montáž PS 02 do 30 dnů od dokončení dodávky dle bodu g),

- provedení všech zkoušek dle Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů do 20 kalendářních dnů od ukončení plnění dle bodu h),

- zkušební provoz v délce 90 kalendářních dnů od ukončení zkoušek dle bodu i),