Příloha č. 8

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně díla:

| Milník | Nejzazší termín pro splnění milníku |
| --- | --- |
|  | [T = okamžik, kdy smlouva nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. |
| Milník 1: Zpracování a předání detailního harmonogramu realizace díla + jejich odsouhlasení objednatelem. | T + nejpozději do 30 dnů. |
| Milník 2: Zpracování a předání realizační projektové dokumentace vztahující se k příslušné části díla (ucelenými funkčním celkům díla) zhotovitelem Objednateli. | Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části díla |
| Milník 3: Převzetí staveniště zhotovitelem ohledně celého díla. | Nejpozději do 1.4.2024 |
| Milník 4.1: Provedení montáže dílčího celku díla – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D1. Králův Háj – Kunratice“ blíže specifikované v části Provizorium D1.5 – TZ, bod 4, položky 1.-5. projektové dokumentace | Nejpozději do 30.6.2024 |
| Milník 4.2: Provedení montáže dílčího celku díla – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D2.- VS2 Bída město včetně odbočky na ZŠ Husova“ blíže specifikované v části Provizorium D2.5 – TZ, bod 4, položky 1.-8. a 11. projektové dokumentace | Nejpozději do 25.8.2024. |
| Milník 4.3: Provedení montáže dílčího celku díla – „teplovodu včetně souvisejících zařízení v areálu D4 - KNL“ blíže specifikované v části Provizorium D2.5 – TZ, bod 4, položka 9. projektové dokumentace | Nejpozději do 25.8.2024. |
| Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do [*** - doplní účastník]. |
| Milník 6.1: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC I) – zprovoznění a zajištění plné funkčnosti díla pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití díla k dodávkám tepla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 31.8.2024. |
| Milník 6.2: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC II) – dokončení zprovoznění systému automatického řízení díla a ověření jeho plné provozovatelnosti dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15.10.2024. |
| Milník 6.3: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC III) – dokončení povrchových úprav díla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15.11.2024. |
| Milník 7: smluvní zkušební provoz dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Délka 6 měsíců od (PAC II) |
| Milník 8: finální převzetí díla (FAC) | Do 7 měsíců od (PAC II) díla |