Příloha č. 3 smlouvy o dílo – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně díla:

| Milník | - Nejzazší termín pro splnění milníku |
| --- | --- |
|  | - [T = okamžik, kdy smlouva nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. |
| Milník 1: Zpracování a předání detailního harmonogramu realizace díla + jejich odsouhlasení objednatelem. | T + nejpozději do 30 dnů. |
| ##### Milník 2: Zpracování a předání realizační projektové dokumentace vztahující se k příslušné části díla (ucelenými funkčním celkům díla) zhotovitelem Objednateli. | Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části díla |
| ##### Milník 3: Převzetí staveniště zhotovitelem ohledně celého díla. | T + nejpozději do 1.4.2024 |
| ##### Milník 4.1: Provedení montáže dílčího celku díla – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D6 – VS Cihlářská - Vesec“ blíže specifikované v části Provizorium D6.5 – TZ, bod 4, položky 1.-8. projektové dokumentace | Nejpozději do 30.6.2023. |
| Milník 4.2: Provedení montáže dílčího celku díla – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D7 – Neuman - Vratislavice“ blíže specifikované v části Provizorium D7.5 – TZ, bod 4, položky 1.-5.projektové dokumentace | T + nejpozději do 25.8.2024 |
| ##### Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 smlouvy o dílo. | T + nejpozději do [*** - doplní účastník] dnů. |
| ##### Milník 6.1: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC I) – zprovoznění a zajištění plné funkčnosti díla pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití díla k dodávkám tepla dle čl. 29 smlouvy o dílo.) | Nejpozději do 31. srpna 2024. |
| ##### Milník 6.2: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC II) – dokončení zprovoznění systému automatického řízení díla a ověření jeho plné provozovatelnosti dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15. října 2024. |
| ##### Milník 6.3: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC III) – dokončení povrchových úprav díla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15. listopadu 2024. |
| ##### Milník 7: smluvní zkušební provoz dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Délka 6 měsíců od (PAC II) |
| ##### Milník 8: finální převzetí díla (FAC) | Do 7 měsíců od (PAC II) díla |