Příloha č. 8 Zadávací dokumentace/příloha č. 3 smlouvy o dílo

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně díla:

| Milník | - Nejzazší termín pro splnění milníku |
| --- | --- |
|  | - [T = okamžik, kdy smlouva nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. |
| Milník 1: Zpracování a předání detailního harmonogramu realizace díla + jejich odsouhlasení objednatelem. | T + nejpozději do 30 dnů. |
| ##### Milník 2: Zpracování a předání realizační projektové dokumentace vztahující se k příslušné části díla (ucelenými funkčním celkům díla) zhotovitelem Objednateli. | Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části díla |
| ##### Milník 3: Převzetí staveniště zhotovitelem ohledně celého díla. | Nejpozději do 1.4.2025 |
| ##### Milník 4.1: Provedení montáže dílčího celku díla – „PAROVOD“ blíže specifikované v části D09- Parovod, úsek od kotelny OKP16 k odbočce O303 a D11-Plynovod projektové dokumentace | Nejpozději do 31.5.2025 |
| ##### Milník 4.2: Provedení montáže dílčího celku díla – „HORKOVOD“ blíže specifikované v části D08 Teplárna_VS_Cihlarska_Neuman projektové dokumentace a celé části D09-Parovod | Nejpozději do 3.9.2025 |
| ##### Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 5.9.2025 |
| ##### Milník 6.1: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC I) – zprovoznění a zajištění plné funkčnosti díla pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití díla k dodávkám tepla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 7.9.2025 |
| ##### Milník 6.2: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC II) – dokončení zprovoznění systému automatického řízení díla a ověření jeho plné provozovatelnosti dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 30.9.2025 |
| ##### Milník 6.3: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC III) – dokončení povrchových úprav díla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15.10.2025 |
| ##### Milník 7: smluvní zkušební provoz dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Doba trvání po dobu 10 měsíců od (PAC II) díla |
| ##### Milník 8: finální převzetí díla (FAC) | Do 11 měsíců od (PAC II) díla |