Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III 
– druhá část

Smlouva o dílo

OBSAH

A.	smlouva a její výklad	4

1.	Smluvní strany	4

2.	DEFINICE a VÝKLAD POJMŮ	4

3.	právní východiska smlouvy	7

4.	DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO	7

5.	rozhodné právo	8

6.	řešení sporů	8

7.	sdělení	8

B.	předmět smlouvy	9

8.	Účel díla	9

9.	PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO	9

10.	termíny provedení díla	11

11.	povinnosti zhotovitele při provádění díla	12

12.	povinnosti objednatele	14

C.	platby	14

13.	CENA DÍLA	14

14.	platební podmínky, Pozastávka (ZÁDRŽNÉ)	15

15.	daně a poplatky	16

16.	bankovní záruka za provedení díla a závazky vyplývající ze záruky za kvalitu díla	18

D.	Duševní vlastnictví	19

17.	licence/používání technických informací	19

18.	ochrana informací a smluvních dokumentů	20

E.	provádění díla	21

19.	zástupci smluvních stran	21

20.	Kontrolní dny/informace pro objednatele	22

21.	uzavírání smluv s poddodavateli	23

22.	normy a předpisy	24

23.	dokumentace, výkresy	24

24.	postup realizace díla	24

25.	dodání a dokumenty	25

26.	instrukce pro balení	25

27.	doprava	25

28.	zabezpečení jakosti díla	25

29.	provedení a ukončení montáže díla, Komplexní vyzkoušení, pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC i), pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC iI), pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC iII), smluvní zkuŠební provoz	27

30.	finální převzetí díla (FAC)	31

31.	havarijní práce	31

32.	staveniště a montážní pracoviště	32

33.	bezpečnost práce	32

34.	Vliv na životní prostředí	33

35.	ostraha a oplocení	34

F.	záruky a odpovědnosti	34

36.	Garantované parametry	34

37.	SMLUVNÍ POKUTA	34

38.	odpovědnost za vady díla, záruka za jakost	35

39.	náhrada škody	37

40.	ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU	38

G.	rozložení rizik	38

41.	PŘEvod vlastnického práva	38

42.	péče o dílo, PŘECHOD odpovědnosti za vznik ŠKODY NA DÍLE	38

43.	ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ	38

44.	POJIŠTĚNÍ	39

45.	VYŠŠÍ MOC	40

H. 	změny díla (smlouvy)	41

46.	změna závazku ze smlouvy, změnové řízení	41

47.	PŘERUŠENÍ PRACÍ	44

48.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	44

I.	závěr	46

49.	odpovědné zadávání	46

50.	Závěrečná ustanovení	47

# A.	smlouva a její výklad

# Smluvní strany

| Objednatel | Teplárna Liberec, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem | Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec |
| IČO | 62241672 |
| DIČ | CZ62241672 |
| zapsaná v obchodním rejstříku | vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 654 |
| Osoba oprávněná jednat za ve věcech smluvních | Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva |
| osoba oprávněná jednat za ve věcech technických | Ing. Petr Boukal, místopředseda představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., č.ú.: 437796180247/0100 |

a

| Zhotovitel | doplní účastník |
| --- | --- |
| se sídlem | doplní účastník |
| IČO | doplní účastník |
| DIČ | doplní účastník |
| zapsaná v obchodním rejstříku | doplní účastník |
| osoba oprávněná jednat za ve věcech smluvních | doplní účastník |
| osoba oprávněná jednat za ve věcech technických | doplní účastník |
| adresa obchodního styku: | doplní účastník |
| Bankovní spojení: | doplní účastník |

uzavírají

tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo specifikované v čl. 9 smlouvy a objednatel zaplatit výslednou cenu díla podle čl. 13 smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

# DEFINICE a VÝKLAD POJMŮ

  - Pro účely smlouvy budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně:

"cena díla“ má význam uvedený v čl. 13.2 smlouvy.

"den" znamená kalendářní den od 00:00 hodin do 24:00 hodin, a to kterýkoli kalendářní den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či měsíci či na to, zda je či není státním svátkem nebo významným dnem ČR nebo jiného státu.

"detailní harmonogram realizace díla" znamená detailní harmonogram realizace díla specifikovaný v čl. 10.2 smlouvy.

"dílo" se rozumí souhrn věcí, užívacích práv, prací a služeb provedených zhotovitelem podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze smlouvy včetně jejich příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované smlouvou a slouží účelu použití, který je smlouvou požadován.

"dokumenty smlouvy" znamenají dokumenty uvedené v čl. 4 smlouvy.

„dotační program“ znamená dotační výzva vyhlášená dne 5.5.2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu – název aktivity - „Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění“ v rámci implementace Národního plánu obnovy („NPO“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU).

"jednotková cena“ má význam uvedený v čl. 13.1 smlouvy.

"komplexní vyzkoušení" má význam uvedený v čl. 29.14 smlouvy.

"měsíc" znamená kalendářní měsíc od 00.00 hodin prvního dne do 24.00 hodin posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

"provedení a ukončení montáže“ má význam uvedený v čl. 29. smlouvy.

"občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

"objednatel" znamená osobu uvedenou v čl. 1 smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.

"platební harmonogram" znamená platební harmonogram ceny díla, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

"poddodavatel" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo zhotovitelem pověřena dodáním jakýchkoli věcí nebo realizací jakékoli části díla pro zhotovitele v souladu s čl. 21 smlouvy.

„položkový rozpočet“ znamená soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu § 3 až 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

"práce" znamenají činnosti zhotovitele nezbytné pro provedení díla, jako jsou zejména demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové práce a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy.

"projektová dokumentace“ pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, která rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou společností SITEZ s.r.o., se sídlem Novoveská 3370, 415 01 Teplice, identifikační číslo 28662814, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

"předběžná přejímka" znamená předběžnou přejímku díla a/nebo příslušné části díla (PAC I) a/nebo (PAC II) a/nebo (PAC III) dle čl. 29 smlouvy.

"povolení" znamená rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy na základě kterého je možné dílo a/nebo příslušnou část díla realizovat, pokud je tak vyžadováno obecně závaznými předpisy.

"protokol o finálním převzetí díla (FAC)" znamená protokol o ověření stavu díla za podmínek specifikovaných v čl. 30 smlouvy.

"protokol o předběžné přejímce" znamená protokol o předběžné přejímce díla a/nebo příslušné části díla (PAC I) a/nebo (PAC II) a/nebo (PAC III) dle čl. 29 smlouvy.

"příslušná část díla" znamená jakoukoliv část díla, zpravidla část díla, která tvoří ucelený funkční celek.

"realizační dokumentace“ znamená dokumentaci zpracovanou zhotovitelem ve smyslu stavebního zákona a navazujících provádějících předpisů na základě a v souladu s dokumenty smlouvy, zejména pak v souladu s projektovou dokumentací a Knihou technických standardů, která tvoří přílohu č. 5 smlouvy.

## „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ znamená kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ohledně projektu Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007697, vydané dotačním orgánem ve prospěch objednatele jako příjemce podpory na základě jeho žádosti ze dne 27. 3. 2023 v rámci dotačního programu.

”služby” znamenají činnosti potřebné k provedení díla, řízení výstavby díla a dohled, koordinace a projekční příprava napojení díla na stávající zařízení objednatele, zaškolení zaměstnanců objednatele a jiné obdobné závazky zhotovitele.

"smlouva o dílo" nebo "smlouva" je tato smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla; smlouva znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem o provedení díla. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy uvedené v čl. 4 smlouvy.

"smluvní pokuta" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve smlouvě.

"smluvní zkušební provoz" znamená zkoušku funkčnosti a výkonnosti díla za běžného bezporuchového provozu v celém výkonovém rozsahu, v délce nepřetržitých 10 kalendářních měsíců v souladu s požadavky smlouvy za podmínek stanovených v čl. 29 smlouvy.

"stavební zákon" znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a/nebo jakýkoliv jiný zákon, který tento zákon nahradí a/nebo se použije dle českých obecně závazných právních předpisů ve vztahu k dílu.

"staveniště" je místo, kde zhotovitel provede dílo specifikované v projektové dokumentaci.

"teplárna" znamená teplárnu ve městě Liberec.

"užívací práva" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv k know-how, inženýringu, projektům, výpočtům, výkresům a software) potřebná k užívání díla v souladu se smlouvou.

"věci" jsou movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny zhotovitelem podle smlouvy.

"zadávací dokumentace“ zahrnuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek objednatele vymezujících předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III – druhá část.“ zadávané v zadávacím řízení podle § 56 a souv. a § 151 a souv. ZZVZ na výběr zhotovitele. zadávací dokumentace je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/teplarna-liberec-a-s.

"zadávací řízení“ znamená zadávací řízení vedené na základě zadávací dokumentace dle zzvz ohledně výběru zhotovitele díla.

"základní cena díla“ má význam uvedený v čl. 13.3 smlouvy.

"základní harmonogram realizace díla" znamená harmonogram realizace díla specifikovaný v čl. 10.1 smlouvy a příloze č. 3 smlouvy.

"základní vyzkoušení" má význam uvedený v čl. 29.6 smlouvy.

"záruční doba" má význam uvedený v čl. 38.1 smlouvy.

"zástupce objednatele" znamená osobu uvedenou v čl. 7.1 smlouvy, respektive jakoukoli další osobu jmenovanou objednatelem, aby vykonávala dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného objednatelem.

”zařízení staveniště” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. zařízení staveniště zahrnuje dále též objekty a zařízení objednatele nebo jiné osoby, které jsou poskytnuty zhotoviteli k plnění výše uvedených funkcí.

"zástupce zhotovitele" znamená osobu uvedenou v čl. 7.1 smlouvy, respektive jakoukoli další osobu jmenovanou zhotovitelem, aby vykonávala dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného zhotovitelem.

"zhotovitel" znamená osobu uvedenou v čl. 1 smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.

"zkoušky“ znamenají základní zkoušky funkčnosti, prováděné u díla (funkčních celků jednotlivých provozních souborů) v souladu s požadavky smlouvy.

"zzvz" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Stanoví-li smlouva, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich formu, musí být takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování písemné. Těmito úkony nevznikne dodatek smlouvy. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.

# právní východiska smlouvy

  - smlouva je uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních stran § 2586 a následujících občanského zákoníku, a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že se § 2630 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

  - smlouva vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.

  - Ustanovení smlouvy je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou zhotovitele na její plnění, případně upravenou v rámci jednání o nabídkách. Přednost mají však vždy ustanovení smlouvy a všechny její přílohy.

# DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO

  - Níže uvedené dokumenty smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy:

| - Příloha č. 1 | - projektová dokumentace [součástí zadávací dokumentace, nebude součástí nabídky účastníka] |
| --- | --- |
| - Příloha č. 2 | - položkový Rozpočet [bude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 3 | - základní harmonogram realizace díla [bude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 4 | - platební harmonogram [součástí smlouvy] |
| - Příloha č. 5 | - Kniha technických standardů [součástí zadávací dokumentace, nebude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 6 | Seznam poddodavatelů [bude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 7A | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [součástí zadávací dokumentace, nebude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 7B | Sazebník smluvních pokut za porušení vybraných povinností zhotovitele při provádění díla [součástí smlouvy] |
| - Příloha č. 8 | Realizační tým [bude součástí nabídky účastníka] |
| - Příloha č. 9 | Seznam výrobků [bude součástí nabídky účastníka] |

- Výše uvedené dokumenty smlouvy jsou ke smlouvě připojeny na externím úložišti (CD/DVD) podle čl. 50.9 smlouvy.

  - Výše uvedené dokumenty smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

# rozhodné právo

  - smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.

# řešení sporů

  - V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi objednatelem a zhotovitelem ve spojitosti se smlouvou nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními dle čl. 6.1 smlouvy do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů).

  - Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data doručení oznámení dle čl. 6.2 smlouvy k vyřešení sporu vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo zmaří-li některá ze smluvních stran takové jednání, bude jakýkoliv spor ze smlouvy nebo v souvislosti s smlouvou řešen v rámci pravomoci českých soudů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení těchto sporů je věcně příslušný soud určený dle sídla objednatele.

# sdělení

  - Nestanoví-li ostatní ustanovení smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace podle smlouvy provedeno v písemné formě a doručeno osobně nebo doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo do datové schránky příslušné strany na adresu uvedenou níže v tomto čl. 7 smlouvy.

#### Jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro objednatele v rámci smlouvy musí být zaslána zástupci objednatele na následující adresu:

- Teplárna Liberec, a.s.,

- Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

- Jméno a příjmení zástupce objednatele: ING. PETR BOUKAL

tel. č.: 485 368 301

mobilní tel.: 720 940 044

e-mail: petr.boukal@enetiqa.cz

datová schránka: z9hgmnw

#### Jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro zhotovitele v rámci smlouvy musí být zaslána zástupci zhotovitele na následující adresu:

[doplní účastník]

Jméno a příjmení zástupce zhotovitele: [doplní účastník]

tel.: [doplní účastník]

mobilní tel.: [doplní účastník]

e-mail: [doplní účastník]

#### datová schránka [doplní účastník]

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení 
e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v čl. 7.1 smlouvy. To se netýká sdělení, jejichž obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je uplatňován jakýkoliv nárok.

  - Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své adresy pro příjem takových sdělení, případně čísla telefonu nebo e-mailu.

# B.	předmět smlouvy

# Účel díla

## Účelem díla je dosažení optimalizace energetického hospodářství v tepelné síti soustavy CZT Liberec a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným energetickým úsporám, a to provedením konverze II. části jedné větve parovodního systému soustavy CZT statuárního města Liberec v rámci projektu GreenNet III.

# PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

## zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení konverze II. části jedné větve parovodního systému soustavy CZT města Liberec na horkovodní a/nebo teplovodní v rámci projektu GreenNet III, rekonstrukci části parovodu TLI-Hanychov a přeložky průmyslového STL plynovodu v ulici Čechova, a to za podmínek uvedených ve smlouvě formou tzv. dodávky "na klíč".

- dílo bude provedeno v zastavěném území města Liberec v souladu s povolením, které zajistí objednatel. Výsledkem díla bude změna teplonosného média systému soustavy CZT z vodní páry na horkou a/nebo teplou vodu, renovace části parovodního systému a přeložky plynovodu. Vedení nových horkovodů bude přednostně na stávajících trasách parovodů, vyjma části, které jsou vedeny v nových trasách. Součástí díla bude rovněž provedení rekonstrukce výměníkových stranic z Pára-voda na Voda-voda a provedení rekonstrukce přípojek a/nebo rozvodů k jednotlivým odběratelům vč. nezbytné úpravy předávacích míst tepla, a dále pak zajištění kompletní návaznosti nového zařízení na CZT soustavu a zařízení teplárny, zejména pak zajištění propojení a zajištění kompatibility 
s I. částí  projektu Green Net III systému soustavy CZT města Liberec, realizované v průběhu roku 2024, a s tepelnými zdroji využívanými objednatelem, u kterých také částečně probíhá změna média z vodní páry na horkou vodu.

Předmět díla zahrnuje zejména:

#### Analýzu, ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých nutných průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení díla.

#### Součinnost při zajištění veškerých inženýrských činností pro dosažení legislativního souladu v průběhu přípravy a realizace díla a pro splnění potřebných požadovaných technických parametrů na dílo, včetně zajištění nezbytné projektové přípravy díla a splnění dalších požadavků uvedených ve smlouvě.

#### Zpracování realizační dokumentace v souladu s požadavky projektové dokumentace.

#### Zajištění technických prohlídek u výrobců jednotlivých částí díla, pokud to objednatel bude požadovat.

#### Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, proclení, zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.

#### Dodání a provedení stavební části díla vč. zajištění stability stávajících a okolních objektů tak, aby výkopovými pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací nebyla narušena jejich statika.

#### Výkopové práce a demontáž původních parovodů včetně navazující parní technologie.

#### Dodání a montáž technologické části díla, zahrnující strojní technologii a související zařízení, systém kontroly a řízení, elektrotechnologii a ostatní zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.

#### Veškeré práce spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nových zařízení.

#### Veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutné provést z důvodů úspěšné realizace díla.

#### Napojení díla na stávající zařízení objednatele vč. dodávek věcí nezbytných pro úpravy a rekonstrukce stávajícího zařízení vč. úprav a rekonstrukcí za hranicemi díla tam, kde je to nutné pro dosažení kompatibility díla a stávajícího zařízení objednatele.

#### Provedení funkčních zkoušek.

#### Uvedení díla do stavu umožňujícího předběžnou přejímku díla, včetně veškeré dokumentace.

#### Dodání veškerého zvláštního nářadí, přípravků a přístrojového vybavení potřebného pro údržbu díla.

#### Poskytnutí nezbytných geodetických služeb.

#### Celkovou koordinaci veškerých dodávek a služeb uvnitř hranic díla vč. součinnosti s objednatelem při koordinaci výstavby díla.

#### Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě na stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla.

#### Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace díla, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle smlouvy.

#### Vedení stavebního deníku v elektronické a listinné formě a vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů v souladu s požadavky stavebního zákona navazujících prováděcích předpisů, v relevantním časovém znění.

#### Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů, návodů k obsluze (v českém nebo anglickém jazyce), nutných pro provozování díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

#### Poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

#### Vypracování dokumentace skutečného provedení díla a geometrického zaměření díla v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy – Kniha technických standardů.

#### Dokončení díla k plnému dosažení účelu smlouvy.

#### Poskytnutí záruk za jakost díla v rozsahu stanoveném ve smlouvě a bezplatné odstranění případných vad vzniklých v záruční době.

#### Nakládání s veškerými odpady za podmínek specifikovaných v čl. 34 smlouvy.

#### Spolupráci s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dodržování pokynů, podnětů a doporučení tohoto koordinátora.

#### Součinnost s objednatelem při zajištění splnění povinností plynoucích z pravidel publicity dotačního programu.

Předmět díla je podrobně popsán a specifikován v dokumentech smlouvy.

  - zhotovitel se dále zavazuje provést všechny služby a zajistit dodávky všech věcí, které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých je možno rozumně ze smlouvy odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby anebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

# termíny provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami dle základního harmonogramu realizace díla specifikovaného v příloze č. 3 smlouvy.

  - zhotovitel se zavazuje předložit k odsouhlasení objednateli detailní harmonogram realizace díla (zpracovaný v souladu se základním harmonogramem realizace díla a provozními potřebami objednatele) a zajistit jeho schválení objednatelem nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. detailní harmonogram realizace díla musí identifikovat dobu, po kterou budou probíhat zemní práce v jednotlivých úsecích, zejména na veřejných prostranstvích, chodnících a komunikacích. zhotovitel je povinen minimalizovat délku těchto prací a bezprostředně po jejich ukončení uvést dotčené pozemky do původního či náležitého stavu tak, aby na nich byl možný pohyb vozidel a chodců.

- detailní harmonogram realizace díla musí rovněž zohledňovat návaznosti a požadavky vyvolané souběžně probíhajícími projekty rekonstrukce zdrojů tepla používaných objednatelem a rekonstrukce další větve CZT soustavy prováděné v rámci projektu Green Net II.

  - objednatel je oprávněn požadovat změnu již schváleného detailního harmonogramu realizace díla v důsledku změn provozních potřeb objednatele a zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět.

  - Dřívější plnění jakékoliv povinnosti zhotovitele podle smlouvy může být provedeno pouze po písemném odsouhlasení objednatelem před provedením takového plnění.

  - Konkrétní práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k jednotlivým milníkům jsou specifikovány v smlouvě, zejména pak v čl. 29. a 30. smlouvy.

# povinnosti zhotovitele při provádění díla

  - zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se smlouvou.

  - zhotovitel je povinen realizovat dílo svými pracovníky nebo pracovníky svých poddodavatelů. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona (např. projektování, vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod.) musí mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci díla. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen tato oprávnění objednateli doložit.

  - zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý zhotovitel, realizující smlouvu. V souladu se smlouvou je zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo poddodavatelé sjednaní zhotovitelem pro realizaci smlouvy jsou zcela řízeni zhotovitelem a nejsou považováni za zaměstnance objednatele a nic, co je obsaženo ve smlouvě, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo poddodavateli a objednatelem.

  - zhotovitel a jeho poddodavatelé musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení objednatele. věci, práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti dle smlouvy, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující dílo splňující požadované parametry a odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

  - zhotovitel i jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat všechny platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN.

  - zhotovitel potvrzuje, že uzavřel smlouvu na základě rozumného přezkoumání zadávací dokumentace a ostatních údajů, vztahujících se k dílu a předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí staveniště a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci díla.

  - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit obstarání veškerých povolení, schválení nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České republice, která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a zajistit všechna ostatní povolení, schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a pro provoz díla s výjimkou těch, u nichž smlouva, zákony nebo právní předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil objednatel svým vlastním jménem.

  - zhotovitel je odpovědný za to, že dodané dílo bude řádně fungovat v kombinaci se stávajícím zařízením objednatele. zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s místem provádění díla, a že je mu znám stávající technický stav veškerého zařízení objednatele a připojovaných odběratelů, jichž se bude týkat dílo popsaný v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 smlouvy a Knize technických standardů tvořící přílohu č. 5 smlouvy, a že tento stav nebrání řádnému provádění díla. V případě, že zhotovitel zjistí, že skutečné rozměry, parametry apod. ovlivňující možnost připojení se na zařízení objednatele se podstatně liší od údajů, které obdržel od objednatele, informuje o této skutečnosti bezodkladně objednatele. Nutné úpravy vyvolané výše uvedenými rozdíly zajistí v rámci změnového řízení zhotovitel na náklady objednatele, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - zhotovitel je povinen mít k dispozici na staveništi po dobu svého působení na staveništi až do podpisu protokolu o předběžné přejímce platnou sadu veškerých dokumentů, projektové dokumentace, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, dopisů, oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s prováděním díla. Na požádání objednatele zhotovitel neprodleně umožní objednateli do této dokumentace nahlédnout nebo dovolí objednateli pořídit si její kopie.

  - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno na veřejně přístupných místech na frekventovaných místech města Liberec a je nutno zajistit bezpečnost osob v blízkosti staveniště. zhotovitel je povinen minimalizovat dobu, kdy na veřejných prostranstvích ponechá otevřené výkopy. V takovém případě na tomto místě zhotovitel vlastními silami zajistí náležitě poučený dozor.

  - zhotovitel se zavazuje, že objednateli zajistí právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu uzavření protokolu o předběžné přejímce (PAC I).

  - zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady zabezpečí objednateli ochranu proti všem nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí nebo užívacích práv, užívaných objednatelem v souvislosti s dílem nebo jakoukoliv částí díla a je povinen uhradit objednateli všechny oprávněné náklady a škody, vzniklé objednateli z tohoto důvodu.

  - zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit ochranu a uspokojit nároky objednatele a jeho zaměstnanců proti všem žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně zákonných poplatků, vzniklých v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv třetí osoby, jakož i nároky související se ztrátou nebo poškozením jakéhokoliv majetku třetí osoby, k nimž dojde v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem nebo jeho poddodavateli nebo jejich zaměstnanci.

  - zhotovitel je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené s prováděním díla v souladu s předpisy České republiky.

  - Pokud zhotovitel použije zařízení, nástroje, lešení apod., která mu na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl objednatel, zhotovitel tak bude činit v souladu s obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto použitím vzniknou.

  - zhotovitel je povinen při provádění díla povinen použít výrobky uvedené v příloze č. 9 smlouvy.

  - zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob (realizačního týmu) uvedených v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení, kterými prokazoval svou kvalifikaci pro plnění díla v zadávacím řízení, a zároveň se v předchozí větě vymezené osoby budou na provádění díla dle smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění díla, resp. trvání smlouvy. Jednotlivé osoby budou uvedeny v příloze č. 8 smlouvy.

  - Nesplnění uvedené povinnosti bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od smlouvy objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků v zadávacím řízení, podléhá předchozímu závaznému schválení objednatele.

  - zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

# povinnosti objednatele

  - objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději do 1.4.2025 pravomocné povolení, pokud tak bude vyžadováno dle stavebního zákona, zúčastnit se prohlídky trasy díla k datu dle detailního harmonogramu realizace díla.

  - Vše, co neposkytuje po dobu provádění díla výslovně dle smlouvy objednatel, je povinen zajistit zhotovitel a je zahrnuto v ceně díla.

# C.	platby

# CENA DÍLA

  - jednotková cena znamená jednotkovou cenu příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

  - cena díla znamená souhrn (množství) jednotkových cen příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu „x“(násobeno) počet příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu, které budou při provádění díla použity a činí:

- [bude doplněno účastníkem] Kč bez DPH (základní cena díla)

- cena díla bude dále upravena dle skutečně provedeného množství položek díla postupem uvedeným v čl. 46 smlouvy.

  - základní cena díla znamená nabídkovou cenu díla bez navýšení o DPH uvedenou zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a činí: [bude doplněno účastníkem].

  - objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné kompletní provedení díla dle smlouvy cenu díla.

  - Všechny daně, cla a další poplatky placené zhotovitelem během realizace díla, s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do ceny díla. Smluvní strany jsou si vědomy a potvrzují, že DPH v České republice podléhá přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH tedy bude v České republice přiznávat a odvádět objednatel.

  - cena díla zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně uvedena ve smlouvě.

- Pro potřebu převodu jednotlivých částí díla objednatelem do evidence majetku se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději zároveň s uzavřením protokolu o předběžné přejímce (PAC I) a/nebo protokolu o předběžné přejímce (PAC II) a/nebo protokolu o předběžné přejímce (PAC III) rozpis ceny díla týkající se vždy příslušné předávané části díla dle metodiky objednatele, pokud objednatel nestanoví jinak.

# platební podmínky, Pozastávka (ZÁDRŽNÉ)

  - Veškeré platby spojené s dílem budou provedeny v korunách českých (Kč) v souladu s čl. 13 smlouvy. zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení ceny díla v podobě dílčích plateb v průběhu realizace díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného dosažení vybraných milníků základního harmonogramu realizace díla tak, jak je specifikováno v platebním harmonogramu, který tvoří přílohu u č. 4 smlouvy.

  - objednatel a zhotovitel se dohodli na pozastávce (zádržném) k vybraným dílčím platbám vázaným na dílčí plnění specifikovaných v platebním harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Výše a rozsah pozastávky (zádržného) a podmínky jejího vypořádání s vazbou na dosažení příslušných milníků jsou stanoveny v platebním harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Na základě souhlasu objednatele pozastávka (zádržné) může být nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši s platností minimálně do doby uvolnění pozastávky (zádržného) ve stejné výši s platností minimálně do doby uvolnění pozastávky(zádržného) dle platebního harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách fakturace.

- Faktury na základě postupu díla (dílčí plnění)

- Dílčí platby při zohlednění pozastávky (zádržného) a podmínek jejího vypořádání specifikované v platebním harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy, budou zaplaceny zhotoviteli postupně ve stanoveném rozsahu po splnění každého předepsaného milníku uvedeného v příloze č. 4 smlouvy do třiceti (30) dnů po obdržení řádně vystavené faktury zhotovitele na dílčí plnění po splnění příslušného milníku dle smlouvy objednateli. Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak následující údaje:

            - IČO objednatele a zhotovitele

            - daňové identifikační číslo objednatele a zhotovitele,

            - pořadové číslo dokladu,

            - rozsah a předmět dílčího zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích položek a účtů, údaj o pozastávce způsobu jejího vypořádání odkazem na příslušné ustanovení přílohy č. 4 smlouvy,

            - datum vystavení dokladu,

            - výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši ceny včetně DPH; budou-li plnění prováděná zhotovitelem podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, pak zhotovitel místo výše DPH na daňových dokladech tuto skutečnost výslovně uvede a zároveň uvede odkaz na ustanovení právního předpisu, na jehož základě k přenosu daňové povinnosti dochází,

            - lhůta splatnosti faktury,

            - číslo smlouvy objednatele,

            - číslo účtu, na který má být placeno,

            - podpis a razítko zhotovitele,

            - údaj o zápisu ve veřejném rejstříku,

            - informaci o spolufinancování projektu z prostředků NPO.: „Revitalizace CZT Liberec - GreenNet III, reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007697“,

  - objednatel je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto čl. 14 smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti původní délky začíná běžet ode dne, kdy objednatel obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

  - objednatel je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře při zohlednění podmínek pozastávky (zádržného) dle platebního harmonogramu splňující podmínky smlouvy formou bankovního převodu na účet zhotovitele ve lhůtách uvedených v tomto článku poté, kdy od zhotovitele obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby určené smlouvou.

  - objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané smlouvou, započítat z pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli podle smlouvy, zejména smluvní pokuty, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel.

- objednatel je oprávněn započítat i veškeré další splatné pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

- zhotovitel není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku vůči objednateli, vzniklou na základě smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky objednatele spojené s platbami objednatele zhotoviteli je povinen uhradit objednatel. Ostatní bankovní výlohy a poplatky je povinen uhradit zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.

  - zhotovitel nemá nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení dílčích prací, služeb nebo dodávek věcí a poskytnutí užívacích práv ani za dřívější provedení díla.

  - Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí díla nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem.

  - objednatel není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

# daně a poplatky

  - Zahraniční daně a poplatky:

cena díla zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé mimo Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě věcí, užívacích práv, zařízení, materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání služeb a prací, pojištění apod., které tvoří součást díla a budou použity nebo provedeny podle smlouvy. Tyto zahraniční daně a poplatky platí zhotovitel.

  - Místní daně a poplatky:

cena díla obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek věcí, prací, služeb apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při dovozu podle příslušných právních předpisů platí zhotovitel.

cena díla obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením prací, poskytnutím služeb apod. v České republice.

  - Žádné ustanovení smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti platit daně, kterými mohou být zatíženy příjmy zhotovitele a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací smlouvy v České republice. zhotovitel je povinen plnit své povinnosti ukládané mu zákony a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými odvody. Tyto daně a ostatní odvody jsou zahrnuty ve ceně díla.

  - zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů před vystavením prvního dokladu notářsky ověřenou kopii o své registraci plátce daně z přidané hodnoty v České republice. Pokud zhotovitel není nebo v průběhu plnění smlouvy přestane být plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen tuto skutečnost objednateli do tří (3) pracovních dnů, kdy takováto skutečnost nastala, písemně oznámit.

  - Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k součástem díla je povinen zaplatit zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.

  - zhotovitel je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecně závaznými právními předpisy za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze na/ze staveniště navíc nad rámec smlouvy. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla, ani nebudou objednatelem placeny.

  - V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto čl. 15 smlouvy budou zaplaceny objednatelem, ale mají být v souladu s podmínkami smlouvy nebo zákony a předpisy České republiky placeny zhotovitelem, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bez odkladu uhradit uvedené částky objednateli. Pokud zhotovitel takovéto částky neuhradí ani v objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo tyto částky započítat oproti libovolné platbě zhotoviteli nebo je uplatnit z bankovní záruky za provedení díla.

  - Náležitosti faktury a odpovědnost zhotovitele

### Faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, a číslo smlouvy a také číslo kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA, bude-li to nutné pro určení správného režimu z pohledu DPH, přičemž její přílohou bude kopie postupové zprávy, odsouhlasené objednatelem a stvrzující řádné provedení příslušného milníku díla. V případě, že faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, bude odeslána zhotoviteli neprodleně, nejpozději však v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, že doručením opraveného daňového dokladu objednateli běží nová lhůta splatnosti stejné délky, jak je uvedeno v čl. 14 smlouvy.

### zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. zhotovitel přiřazuje svému plnění, tvořícímu předmět díla podle smlouvy, je-li to nutné pro stanovení správného daňového režimu, číselný kód dle klasifikace produkce CZ CPA.

### Pokud správce daně oprávněně zpochybní u objednatele zhotovitelem uplatněný daňový režim, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a daň z přidané hodnoty uhradit nebo požadovat její úhradu po objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé z důvodu opravy daně z přidané hodnoty, budou splněny ve lhůtě do 30 dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li objednateli rozhodnutím správce daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně vystaveného daňového dokladu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerá plnění, která objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.

# bankovní záruka za provedení díla a závazky vyplývající ze záruky za kvalitu díla

  - Bankovní záruka za provedení díla

### zhotovitel předal objednateli před uzavřením smlouvy bankovní záruku za provedení díla ve výši 15 % základní ceny díla.

### Platnost a účinnost Bankovní záruky za provedení díla nesmí vypršet dříve než čtyři (4) měsíce po termínu, sjednaném v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, jako termín pro ukončení předběžné přejímky díla (PAC II).

### V případě zpoždění termínu předběžného přejímky díla (PAC II) nebo termínu, sjednaného pro odstranění zjištěných vad a nedodělků z protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I) z důvodů, které neleží na straně objednatele, nebo pokud termín, sjednaný pro odstranění zjištěných vad a nedodělků z protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I), původní dobu platnosti a účinnosti této bankovní záruky překročí, je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady bankovní záruku za provedení díla tak, aby zajišťovala splnění závazku uvedení díla do stavu předběžné přejímky díla (PAC II), jakož i splnění závazku k odstranění zjištěných vad a nedodělků z protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I). Nepředá-li zhotovitel objednateli tuto prodlouženou bankovní záruku ani sedm (7) dnů před vypršením původní doby platnosti bankovní záruky, má objednatel právo čerpat bankovní záruku za provedení díla až do její plné výše.

### Bankovní záruka za provedení díla slouží k zajištění řádného splnění všech závazků zhotovitele ze smlouvy nebo se smlouvou souvisejících, včetně nároků objednatele na smluvní pokuty, náhradu škody nebo nároků vzniklých jako důsledek odstoupení od smlouvy. Součástí těchto povinností zhotovitele je i předložení Bankovní záruky A za plnění povinností smlouvy dle čl. 16.2 smlouvy.

## Bankovní záruka A za plnění povinností smlouvy

### zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli Bankovní záruku A za plnění povinností smlouvy ve výši 10 % základní ceny díla. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději při uzavření protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II).

### Bankovní záruka A za plnění povinností smlouvy bude platná a účinná po dobu trvání záruční doby + (2) měsíce počínaje ode dne uzavření protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II).

### Bankovní záruka A za plnění povinností smlouvy  slouží k zajištění řádného splnění všech závazků zhotovitele ze smlouvy nebo se smlouvou souvisejících, včetně nároků spojených s předběžnou přejímkou díla (PAC II), předběžnou přejímkou díla (PAC III), a dále vyplývajících ze záruky za jakost díla, zejména  nároků objednatele na smluvní pokuty podle smlouvy, nároků na náhradu škody nebo nároků vzniklých jako důsledek odstoupení od smlouvy, případně vzniklých jako důsledek nesplnění garantovaných parametrů díla nebo odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

### Pokud nedojde k jakémukoliv čerpání Bankovní záruky A za plnění povinností smlouvy ze strany objednatele do okamžiku uplynutí 11 kalendářních měsíců od předběžné přejímky díla (PAC II), zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli vrácení „Bankovní záruky A za plnění povinností smlouvy“ před uplynutím doby trvání „Bankovní záruky A za plnění povinností smlouvy“ specifikované v čl. 16.2 smlouvy za splnění podmínek specifikovaných v čl. 16.3 smlouvy.

### Předložení a předání Bankovní záruky A za plnění povinností smlouvy objednateli ze strany zhotovitele je podmínkou pro uzavření protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II) objednatelem.

## Bankovní záruka B za plnění povinností smlouvy

### Pokud budou splněny podmínky stanovené v čl. 16.2 písm. (c) smlouvy, zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli Bankovní záruku B za plnění povinností smlouvy ve výši 5 % základní ceny díla. Tato bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu zbývající části záruční doby počínající ode dne uzavření protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II) + dva (2) měsíce po ukončení doby trvání této záruční doby.

### Bankovní záruka B za plnění povinností smlouvy  slouží k zajištění řádného splnění všech závazků zhotovitele ze smlouvy nebo se smlouvou souvisejících, včetně nároků spojených s předběžnou přejímkou díla (PAC III), a dále vyplývajících ze záruky za jakost díla, zejména  nároků objednatele na smluvní pokuty podle smlouvy, nároků na náhradu škody nebo nároků vzniklých jako důsledek odstoupení od smlouvy, případně vzniklých jako důsledek nesplnění garantovaných parametrů díla nebo odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

## Společná ustanovení ohledně bankovních záruk

## Jakákoli bankovní záruka specifikována ve smlouvě (čl. 16) musí být vydána renomovanou bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky a/nebo národní banky členského státu EU.

## V případě, že bankovní záruka je vystavena zahraniční bankou, může objednatel požadovat, aby byla zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky.

## Jakákoli bankovní záruka specifikována ve smlouvě musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

## Veškeré náklady spojené s jakoukoli bankovní zárukou dle smlouvy a jejím obstaráním jsou zahrnuty v ceně díla a hradí je zhotovitel

# D.	Duševní vlastnictví

# licence/používání technických informací

  - Pro provoz a údržbu díla, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve smlouvě, se zhotovitel zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, převoditelné a časově neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané objednateli v rámci smlouvy.

  - Licenční poplatek za udělení licence a práv podle čl. 17.1 smlouvy je zahrnut zcela v ceně díla.

  - objednatel je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací nezbytný okruh třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či provozování zařízení, které je součástí díla dle smlouvy a/nebo jiné činnosti.

# ochrana informací a smluvních dokumentů

  - Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy získá, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy nebo k provozování díla. Tento souhlas není třeba pro zpřístupnění informací poddodavatelům uvedeným v příloze č. 6 smlouvy, avšak vždy pouze do rozsahu informací nezbytných pro provedení příslušné části díla poddodavatelem.

  - Povinnost utajení se vztahuje i na poddodavatele a třetí strany, kterým informace uvedené v čl. 18.1 smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele a za podmínek podle tohoto čl.18. smlouvy. zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. Za případné porušení povinnosti dle tohoto čl. 18.2. smlouvy poddodavatelem odpovídá zhotovitel.

  - Každý dokument uvedený v čl. 18.1 smlouvy bez ohledu na to, zda byl objednatelem označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné smlouvy, je majetkem objednatele a musí být vrácen včetně všech kopií objednateli po dokončení díla zhotovitelem, jestliže to objednatel bude požadovat.

  - objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele sdělit v nezbytném rozsahu informace označené zhotovitelem za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, které pro účely smlouvy:

#### budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním díla,

#### budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na smlouvě a objednatel zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění.

  - Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem automaticky po uplynutí záruční doby.

  - Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem obou stran:

#### informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající strany,

#### informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné na přípravě a zhotovení díla.

  - Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se smlouvy nebo s ní souvisejícím. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny k mlčenlivosti dle zákona (např. auditoři, advokáti aj.).

# E.	provádění díla

# zástupci smluvních stran

  - zástupce objednatele

### zástupce objednatele je uveden v čl. 7.1 smlouvy. objednatel je povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli případnou změnu zástupce objednatele.

### zástupce objednatele zastupuje a jedná jménem objednatele v rozsahu svého pověření po celou dobu platnosti smlouvy a podává zhotoviteli všechna objednatelova sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle smlouvy.

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná zhotovitelem objednateli v rámci smlouvy musí být předávána zástupci objednatele, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

Pověřením zástupce objednatele není dotčeno oprávnění statutárního orgánu objednatele jednat jménem objednatele. V rozsahu zmocnění zástupce objednatele je jménem objednatele oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických.

  - technický dozor (TDS)

- objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor (TDS) ohledně provedení díla a tuto skutečnost zhotoviteli oznámí. TDS může vydávat pokyny zhotoviteli, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad. zhotovitel bude plnit pokyny vydané TDS v jakékoliv záležitosti související se smlouvou.

  - zástupce zhotovitele a členové týmu zhotovitele

### zástupce zhotovitele je uveden v čl. 7.1  smlouvy. zhotovitel je povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli případnou změnu zástupce zhotovitele.

### zástupce zhotovitele zastupuje a jedná jménem zhotovitele po celou dobu trvání smlouvy a podává objednateli všechna zhotovitelova sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle smlouvy.

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané objednatelem podle ustanovení smlouvy musí být předávána zástupci zhotovitele, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

Pověřením zástupce zhotovitele není dotčeno oprávnění statutárního orgánu zhotovitele jednat jménem zhotovitele. V rozsahu zmocnění zástupce objednatele je jménem zhotovitele oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických.

### Nejpozději k termínu zahájení prací na staveništi zřídí zhotovitel na staveništi kancelář stavby a zároveň pověří vedením stavby (funkcí stavbyvedoucího ve smyslu stavebního zákona) osobu, pomocí které prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky. Tato osoba řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitelem a je povinna být přítomna na staveništi během normální pracovní doby (zpravidla od 6.00h do 20:00h.) po celou dobu trvání činnosti zhotovitele na staveništi. V případě jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. objednatel nebo zástupce objednatele dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi osobě pověřené vedením stavby, nebo v době její nepřítomnosti jejímu zástupci. Osoba pověřená vedením stavby musí být vybavena veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení prací na staveništi.

### Zhotovitel je rovněž povinen pověřit funkcí osoby odpovědné za instalaci venkovního potrubí a osoby odpovědné za procesy svařování ty subjekty, pomocí kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změna těchto členů týmu zhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele a výlučně za osobu, která splňuje stanovené kvalifikační požadavky.

### objednatel má právo požadovat u zhotovitele odvolání libovolné osoby zhotovitele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění její povinností nebo jejíž účast na provádění díla nebo přítomnost na staveništi je jinak objektivně nežádoucí, přičemž takováto osoba zhotovitele se nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele dále jakkoliv účastnit provádění díla. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí objednatel zhotoviteli písemně. zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

### Jmenování zástupce zhotovitele a vedoucího stavby zhotovitele, jakož i jejich odvolání, mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který nebude bezdůvodně odpírán, nejedná-li se o ukončení činnosti uvedených osob z důvodu ukončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti.

### Komunikace mezi zástupci smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak.

# Kontrolní dny/informace pro objednatele

  - Pokud nebude ze strany objednatele stanoven jiný termín, kontrolní dny budou do doby splnění „Milníku 8: finální převzetí díla (FAC)“ probíhat v časových intervalech 10 pracovních dnů, počínaje dnem nabytí účinnosti smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat v sídle objednatele nebo mohou probíhat formou konferenčních telefonických/video hovorů, podle toho, jak stanoví s dostatečným předstihem objednatel.

  - zhotovitel je povinen vést stavební deník ve formě vyžadovanými obecně závaznými předpisy v elektronické formě a v listinné formě. Stavební deník bude veden ode dne přejímky staveniště zhotovitelem do dne finálního převzetí díla (FAC), následně budou zapisovány pouze v případě potřeby. Po datu finálního převzetí díla (FAC) bude stavební deník uložen v sídle objednatele, a to jak v listinné, tak v elektronické formě. Zápisy do stavebního deníku nelze měnit ustanovení smlouvy, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů plnění. Do stavebního deníku budou odpovědnou osobou zhotovitele denně zapisovány:

##### veškeré důležité okolnosti týkající se díla, zejména druh, množství a časový postup provedených prací a služeb, dodaných věcí a užívacích práv včetně druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje (zejména dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, přerušení prací a technologické přestávky, zakrývání částí díla, dosažení milníků, provedení kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od projektu,

##### zprávy o pracovních silách zhotovitele tabulkovou formou podle profesí, nemocných, na dovolené nebo z jiných důvodů nepřítomných na pracovišti,

##### identifikace "problémových provozních souborů" nebo "problémových míst", pokud taková jsou, kde se požaduje zákrok nebo rozhodnutí objednatele,

##### klimatické podmínky na staveništi.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí uzavřením protokolu o finálním převzetí díla (FAC). Při podpisu tohoto protokolu předá zhotovitel uzavřený stavební deník objednateli.

# uzavírání smluv s poddodavateli

  - Seznam hlavních poddodavatelů, jejichž podíl na předmětu plnění smlouvy přesahuje 10 % základní ceny díla, které uvedl zhotovitel ve svém nabídce, je uveden v příloze č. 6 smlouvy. zhotovitel může navrhnout jakýkoli dodatek k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. zhotovitel se zavazuje předložit tyto úpravy písemně objednateli k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána včas tak, aby nezdržovala postup díla. Úpravy nebudou platné bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat.

  - zhotovitel bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého je zhotovitel jako vybraný dodavatel v rámci zadávacího řízení povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele (zhotovitele) předložit zadavateli (objednateli) identifikační údaje hlavních poddodavatelů stavebních prací, jejichž podíl přesahuje 10 % základní ceny díla, pokud jsou mu známi. zhotovitel se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto článku ani nebyli uvedeni v příloze č. 6 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

  - V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele, jejichž podíl přesahuje 10 % základní ceny díla, jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění závazků ze smlouvy. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

  - zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv s hlavními poddodavateli uvedenými v příloze č. 6 smlouvy nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy.

  - Odsouhlasení výběru poddodavatelů objednatelem nebo provedení díla nebo jeho části poddodavatelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy; zhotovitel je odpovědný za plnění svých poddodavatelů, jako by plnil sám.

  - zhotovitel je povinen realizovat příslušné části díla pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří nejsou subjektem sankcí EU a/nebo ČR v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině v době provádění prací nebo služeb.

  - objednatel je oprávněn odmítnout přijetí věcí, užívacích práv, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto čl. 21 smlouvy.

  - objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

# normy a předpisy

  - dílo prováděné podle smlouvy musí být provedeno v souladu se závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN, zejména pak splňovat požadavky právních předpisů a norem uvedených ve smlouvě a/nebo dokumentech smlouvy.

  - Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, pokud jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

# dokumentace, výkresy

  - zhotovitel je povinen provést případné doplňující projektové a inženýrské práce v souladu s ustanoveními smlouvy. Tyto práce musí být v souladu s příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí (obchodními zvyklostmi v této oblasti). zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny objednatelem nebo nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně zhotoviteli objednatelem nebo jménem objednatele, na které zhotovitel bezvýsledně upozornil.

  - zhotovitel není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly předány objednatelem nebo jménem objednatele za předpokladu, že upozornil objednatele, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na nesprávnost takových pokynů a informací a objednatel nadále trval na jejich provedení, nebo v případě, že zhotoviteli nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů nebo informací, ačkoliv to bylo zhotovitelem písemně oprávněně požadováno.

# postup realizace díla

  - Realizace díla musí probíhat v souladu s ustanoveními smlouvy, a to zejména se základním harmonogramem realizace díla a detailním harmonogramem realizace díla.

## Smluvní strany se zavazují podepsat před zahájením prací na demontáži a úpravách stávajícího zařízení objednatele protokol o připravenosti k demontáži a úpravám. Protokol o připravenosti k demontáži a úpravám musí obsahovat zejména:

#### Potvrzení, že veškerá zařízení a jejich součásti potřebná pro zahájení prací byla dodána na staveniště.

#### Potvrzení, že veškerá montážní zařízení a jejich součásti byla dodána na staveniště a byly na nich provedeny příslušné kontroly a zkoušky.

#### Prohlášení o připravenosti stávajícího zařízení objednatele k provedení demontáže/úprav.

#### Potvrzení, že zaměstnanci, kteří budou vykonávat veškeré související práce, byli v potřebném rozsahu seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k plnění smlouvy.

# dodání a dokumenty

  - zhotovitel je povinen zajišťovat, vyřizovat a evidovat dokumenty související s dodáním věcí, užívacích práv, materiálů a služeb na staveniště ze zahraničí (celní, pojišťovací, dopravní, daňové, o původu zboží apod.).

  - zhotovitel je povinen dodat veškeré věci, materiály a části díla na staveniště, a to včetně všech daní, pojištění, dopravného a jiných poplatků, zajištění licencí, povolení apod. spojených s dodáním věcí na místo určení. Dokumenty související s dodáním věcí na staveniště (pojišťovací, dopravní, daňové apod.) je povinen zajišťovat, vyřizovat a evidovat zhotovitel.

# instrukce pro balení

  - Veškeré dodávky podle smlouvy musí být pečlivě a řádně zabaleny podle pokynů výrobce a charakteru věcí v obalech vhodných pro dálkovou dopravu, časté manipulace, nakládání a vykládání, aby nedošlo k jejich poškození během dopravy a skladování.

  - zhotovitel je povinen zajistit ochrannou a tepelnou izolaci, která zabrání poškození vlhkem, deštěm, nárazy a korozí podle různých vlastností a požadavků na zařízení, aby se zajistila bezpečná doprava věcí až na staveniště (místo montáže).

  - Podle vlastností zařízení a různých požadavků na dopravu, nakládání a vykládání zhotovitel obaly výrazně označí "Opatrně manipulovat", "Vršek", "Chránit před vlhkem", "Křehké", "Neukládat v blízkosti tepelného zdroje" a dalšími příslušnými mezinárodně platnými označeními.

  - V každém obalu musí být vloženy a chráněny proti poškození během dopravy ve dvou vyhotoveních balicí listy a osvědčení o jakosti a kompletnosti.

# doprava

  - zhotovitel je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré věci na staveniště tím způsobem dopravy, který zhotovitel považuje pro daný druh zařízení za vhodný.

# zabezpečení jakosti díla

  - zhotovitel odpovídá za to, že dílo včetně všech souvisejících činností zhotovitele a jeho poddodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti požadované smlouvou a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.

  - zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit kdykoli v průběhu realizace smlouvy provést kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací, služeb, užívacích práv, výkresů a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Náklady, které v souvislosti s tím zhotovitel vynaloží, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Právo objednatele na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě omezeno nebo anulováno tím, že dílo nebo část díla byla již zkontrolována nebo odzkoušena.

  - Výsledky, protokoly, nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek musí být shrnuty do ”knihy kontrol a zkoušek”, která bude předána objednateli nejpozději pět (5) dnů před dnem zahájení předběžné přejímky příslušné části díla.

  - zhotovitel je povinen předložit objednateli protokoly o výsledcích jakékoli takové kontroly nebo zkoušky. Pokud se zástupce objednatele nezúčastní kontroly nebo zkoušky, přestože byl včas a řádně přizván, potom zhotovitel může kontrolu nebo zkoušku provést bez účasti a předloží objednateli do tří (3) dnů protokoly o jejich výsledcích k posouzení.

  - objednatel je oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů i prostřednictvím svého zástupce. objednatel ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. zhotovitel je však povinen, při konání zkoušek u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, zajistit pro zástupce objednatele na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa zkoušek, bude-li o to objednatelem předem písemně požádán. V případě neúspěšné kontroly nebo zkoušky z důvodů, které neleží na straně objednatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré prokázané přiměřené náklady spojené s účastí zástupce objednatele na této kontrole nebo zkoušce. objednatel je oprávněn vystavit fakturu za účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce nebo tyto náklady započíst proti svým finančním závazkům vůči zhotoviteli v rámci kterékoli platby zhotoviteli.

  - Pro kontrolu postupu prací na staveništi a výkon technického dozoru stavby objednatele je zhotovitel povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup objednateli kdykoliv bez písemného ohlášení, mimo pracovní dobu zhotovitel vyvine maximální úsilí pro zajištění tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru objednatele je objednatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smlouvy, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na zhotovení díla je objednatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. TDS objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele (jeho poddodavatelů) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a/nebo pokud je prováděním díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

  - Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a věcí nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, objednatel má právo ji odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnutou část díla nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části díla budou provedeny na náklady zhotovitele. zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré prokázané přiměřené náklady a výdaje objednatele.

  - Žádná část díla nesmí být znepřístupněna na staveništi nebo zakryta bez provedení odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle smlouvy. zhotovitel je povinen oznámit včas objednateli termín, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná část díla připravena pro zkoušku nebo pro kontrolu. zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku provádí TDS nebo zástupce objednatele za účasti zástupce zhotovitele. Výsledek prověrky společně písemně potvrdí zhotovitel a objednatel do stavebního deníku.

  - zhotovitel je povinen na své náklady zpřístupnit jakoukoli část díla způsobem dostačujícím k provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se smlouvou provedení kontroly nebo zkoušky. Náklady na opětovné zpřístupnění části díla pro provedení kontroly, zkoušky nebo testu v případě, že objednatel nevyužil svého práva vyplývajícího z čl. 28.9 smlouvy, nese objednatel.

  - Jakákoliv služba nebo práce, které mají být provedeny zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části díla včetně věcí, vyvolaná přezkoušením nemůže být chápána jako změna díla a zhotovitel nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace díla. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi, věcmi nebo užívacími právy půjdou na účet zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností.

  - zhotovitel je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část díla nebo dodávaného zařízení a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních požadavků na své poddodavatele a za jejich splnění.

  - Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a činnosti s nimi spojené dle tohoto čl. 28. smlouvy provádí zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

# provedení a ukončení montáže díla, Komplexní vyzkoušení, pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC i), pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC iI), pŘEDBĚŽNÁ přejímka díla (PAC iII), smluvní zkuŠební provoz

- provedení a ukončení montáže

  - zhotovitel se zavazuje provést montáž díla v souladu s ustanoveními smlouvy.

  - Montáž díla a/nebo příslušné části díla bude probíhat v souladu s podmínkami a termíny stanovenými ve smlouvě, a to zejména se základním harmonogramem realizace díla a detailním harmonogramem realizace díla.

  - ukončením montáže díla a/nebo příslušné části díla se rozumí uvedení jednotlivých dílčích celků z hlediska montážních prací do takového stavu, aby mohlo být přistoupeno k základnímu vyzkoušení díla a/nebo příslušné části díla. Jakmile je dané zařízení podle názoru zhotovitele dokončeno mechanicky i stavebně a řádně uklizeno, oznámí to zhotovitel písemně objednateli.

  - Za účelem stvrzení ukončení montáže díla a/nebo příslušné části díla smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu protokol o ukončení montáže díla a/nebo příslušné části díla.

  - Odmítne-li objednatel podepsat protokol o ukončení montáže díla a/nebo příslušné části díla dle čl. 29.4 smlouvy, zavazuje se oznámit písemně zhotoviteli zjištěné případné vady anebo nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. zhotovitel je povinen tyto vady anebo nedodělky opravit a opakovat postup popsaný v čl. 29.3 až 29.4 smlouvy.

- předběžná přejímka díla (PAC I) - podmínky pro ukončení předběžné přejímky díla (PAC I)

#### základní vyzkoušení

  - základní vyzkoušení ohledně díla se považuje za úspěšně ukončené po splnění následujících předpokladů:

##### (a)	byla prokázána funkčnost celého topného systému díla,

##### (b)	smluvní strany potvrdily ukončení základního vyzkoušení podpisem protokolu.

- Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebude prokázána funkčnost topného systému, je zhotovitel povinen, nebude-li dohodnuto jinak, provést na své náklady potřebné změny či úpravy díla, aby dosáhl požadované funkčnosti. Po těchto změnách či úpravách bude zhotovitelem provedena opakovaná zkouška a proměření, a to nejpozději do dvou (2) týdnů po první zkoušce a měření.

  - předběžná přejímka díla (PAC I) se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících předpokladů:

### došlo ke zprovoznění díla, a to včetně řádného zaškolení obsluhy;

### došlo ke splnění požadavků ohledně díla v rozsahu nezbytném a požadovaném obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN);

### ze strany zhotovitele byla poskytnuta veškerá součinnost objednateli k vydání rozhodnutí o zahájení předčasného užívání díla a/nebo příslušné části díla dle stavebního zákona, pokud je tak dle všeobecně závazných předpisů požadováno;

### proběhlo úspěšně základní vyzkoušení díla; a

### smluvní strany potvrdily ukončení předběžné přejímky díla (PAC I), tj. splnění požadavků specifikovaných v tomto článku smlouvy pod písm. (a) až (d), podpisem protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I).

##### Postup při uzavírání protokolu o předběžné přejímce (PAC I), povinné náležitosti protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I)

  - Dojde-li ke splnění požadavků uvedených v čl. 29.7 (a) až (d) smlouvy, je zhotovitel povinen vystavit návrh protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I) do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností zhotovitele podle smlouvy a tento předat objednateli k odsouhlasení. Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností zhotovitele plynoucích ze smlouvy, zejména řádné provedení díla s požadavky smlouvy, předání dokumentace požadované smlouvou a předání díla bez vad právních i věcných. V případě pochyb ohledně charakteru vad se má za to, že se nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu.

  - Po obdržení návrhu zhotovitele je objednatel povinen během deseti (10) dnů buď:

#### podepsat protokol o předběžné přejímce díla (PAC I); nebo

#### písemně oznámit zhotoviteli, které vady bránící provozu musí být odstraněny před tím, než objednatel podepíše protokol o předběžné přejímce díla (PAC I).

  - Nedílnou přílohou protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I) musí být též soupis zjištěných nedodělků díla, přijatelných pro objednatele včetně dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech jejich odstranění zhotovitelem. Zjištěné nedodělky díla k termínu vydání protokolu o předběžné přejímce díla (PAC I) zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu díla, nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry díla a nesmí vyžadovat potřebu odstavit dílo pro účely odstranění nedodělku. V případě pochyb se má za to, že se nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu díla.

- Dopady předběžné přejímky díla (PAC I)

  - Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžné přejímce (PAC I), je dílo možné užívat k dodávkám tepla odběratelům objednatele.

  - Provozování díla zajišťuje objednatel svými pracovníky.

  - Riziko nebezpečí škody na díle nadále nese zhotovitel.

- předběžná přejímka díla (PAC II) - podmínky pro ukončení předběžné přejímky díla (PAC II)

- komplexní vyzkoušení

  - komplexní vyzkoušení se musí provést při různých výkonových režimech. Popis komplexního vyzkoušení vypracuje zhotovitel a předá jej objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel písemně neodsouhlasí popis přejímacích zkoušek a/nebo popis komplexního vyzkoušení, budou přejímací zkoušky a komplexní vyzkoušení provedeny podle požadavků objednatele. komplexní vyzkoušení ohledně díla se považuje za úspěšně ukončené po splnění následujících předpokladů:

##### (a)	proběhlo opakovaně úspěšně základní vyzkoušení a byla tak prokázána funkčnost celého topného systému díla,

##### (b)	úspěšně proběhlo přeměření signalizačního systému, které prokázalo těsnost celé potrubní trasy a plášťů celého potrubí,

##### (c)	úspěšně proběhlo ověření zprovoznění a ověření funkčnosti všech signalizačních systémů a automatického řízení díla,

##### (d)	smluvní strany potvrdily ukončení komplexního vyzkoušení podpisem protokolu.

- Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebude prokázána funkčnost topného systému a/nebo měření signalizačního systému neprokáže těsnost potrubní trasy a plášťů potrubí a/nebo nebude prokázána a ověřena funkčnost všech signalizačních systémů a automatického řízení díla, je zhotovitel povinen, nebude-li dohodnuto jinak, provést na své náklady potřebné změny či úpravy díla, aby dosáhl požadovaných vlastností díla. Po těchto změnách či úpravách bude zhotovitelem provedena opakovaná zkouška v termínu předem odsouhlaseným objednatelem a proměření, a to nejpozději do dvou (2) týdnů po první zkoušce a měření.

## předběžná přejímka díla (PAC II) se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících předpokladů:

##### došlo k plnému zprovoznění díla, a to včetně dokončení řádného zaškolení obsluhy, zejména pak k dokončení zprovoznění systému automatického řízení díla a ověření jeho provozovatelnosti a jeho protokolárnímu předání objednateli;

##### došlo ke splnění požadavků ohledně díla v rozsahu nezbytném a požadovaném obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN) pro vydání příslušných orgánů veřejné správy, pokud jsou nezbytné;

##### proběhlo úspěšně komplexní vyzkoušení díla, včetně ověření všech signalizačních systémů a automatického řízení díla;

##### byla předložena a předána objednateli Bankovní záruka A za plnění povinností smlouvy dle čl. 16.2 smlouvy;

##### zhotovitel předal objednateli veškeré podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o zahájení předčasného užívání díla a/nebo příslušné části díla dle stavebního zákona, pokud je tak dle všeobecně závazných předpisů požadováno a poskytl objednateli v tomto ohledu veškerou nezbytnou součinnost;

##### smluvní strany potvrdily ukončení předběžné přejímky díla (PAC II), tj. splnění požadavků specifikovaných v tomto článku smlouvy pod písm. (a) až (e), podpisem protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II).

  - Nedílnou přílohou protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II) musí být též soupis zjištěných nedodělků díla, přijatelných pro objednatele včetně dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech jejich odstranění zhotovitelem. Zjištěné nedodělky díla k termínu vydání protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II) zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu díla, nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry díla a nesmí vyžadovat potřebu odstavit dílo pro účely odstranění nedodělku. V případě pochyb se má za to, že se nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu díla.

- Dopady předběžné přejímky díla (PAC II)

  - Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžné přejímce (PAC II), je dílo s výjimkou té části díla, ohledně které bude provedena předběžná přejímka díla (PAC III), předáno zhotovitelem objednateli a začíná běžet záruční doba ohledně této předané části díla.

  - objednatel provozuje na svá rizika a svými pracovníky v záruční době příslušnou část díla, ohledně které proběhla předběžné přejímka díla (PAC II). Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele stanovené ve smlouvě, zejména pak povinnost provést předběžnou přejímku díla (PAC III) ohledně zbylých částí díla, odpovědnost za vady díla a/nebo jeho povinnosti v rámci smluvního zkušebního provozu díla.

- Předběžná přejímka díla (PAC III) – podmínky pro ukončení předběžné přejímky díla (PAC III)

## zhotovitel je oprávněn provést zbylé stavební práce a/nebo terénní úpravy a/nebo povrchové úpravy ohledně díla, které nejsou nezbytné pro předběžnou přejímkou díla (PAC I) a/nebo (PAC II) a tuto část díla předat objednateli v rámci předběžné přejímky díla (PAC III).

  - předběžná přejímka díla (PAC III) se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících předpokladů:

##### (a) 	jsou splněny veškeré požadavky ohledně celého díla v rozsahu nezbytném a požadovaném obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN) pro jeho provozování a bylo zhotovitelem zajištěno vydání veškerých nezbytných souhlasů a povolení orgánů veřejné správy;

- (b)	budou oběma smluvními stranami podepsány veškeré protokoly podle dokumentů 	smlouvy ohledně díla;

- (c)	byla ukončena likvidace zařízení staveniště a provedena konečná úprava ploch 		staveniště;

- (d)	smluvní strany potvrdily ukončení předběžné přejímky díla (PAC III), tj. splnění 	požadavků specifikovaných v tomto článku smlouvy pod písm. (a) až (c) smlouvy 	podpisem protokolu o předběžné přejímce díla (PAC III).

- Ustanovení čl. 29.16 smlouvy platí obdobně i pro vyhotovení protokolu o předběžné přejímce díla (PAC III).

- Dopady předběžné přejímky díla (PAC III)

  - Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžné přejímce (PAC III), je dílo předáno zhotovitelem objednateli a začíná běžet záruční doba ohledně té částí díla, která byla dokončena a předána objednateli v rámci předběžné přejímky díla (PAC III).

  - Předběžnou přejímkou (PAC III) nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele stanovené ve smlouvě, zejména pak jeho odpovědnost za vady a/nebo jeho povinnosti v rámci smluvního zkušebního provozu díla.

- smluvní zkušební provoz díla

  - smluvní zkušební provoz začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II). smluvní zkušební provoz díla bude ukončen uzavřením protokolu o ukončení smluvního zkušebního provozu. Protokol o ukončení smluvního zkušebního provozu zpracuje a předloží zhotovitel k odsouhlasení a podpisu objednateli. objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat.

  - Provoz v rámci smluvního zkušebního provozu bude zabezpečován vyškolenými zaměstnanci objednatele pod jeho plnou odpovědností v souladu s provozními předpisy a pokyny zhotovitele.

  - Mezi povinnosti zabezpečované zhotovitelem v průběhu smluvního zkušebního provozu, které jsou zahrnuty v ceně díla, patří zejména:

### Bezodkladné řešení provozních problémů, záručních oprav a nesouladů zjištěných 	při provozu díla bez nutnosti jejich předchozí reklamace objednatelem. Za účelem 	zjištění takovýchto vad zástupce zhotovitele provede minimálně 2x měsíčně 	pochůzku na dodaném díle.

### Provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu zařízení za 	všech provozních režimů na základě změn navržených zhotovitelem 	a odsouhlasených objednatelem, včetně zapracování provedených změn do 	dokumentace skutečného provedení a dotčené dokumentace.

### Vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení smluvního zkušebního provozu díla 	v rozsahu odsouhlaseném objednatelem a její předání objednateli do čtrnácti (14) 	dnů po ukončení smluvního zkušebního provozu.

### V období počínajícím nejdříve po uplynutí 3 měsíců trvání smluvního zkušebního 	provozu do uplynutí doby 7 měsíců od PAC II, povinnost zhotovitele na své náklady provést přeměření signalizačního systému, kterým prokáže těsnost potrubní trasy a plášťů potrubí. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, neprokáže měření signalizačního systému těsnost potrubní trasy a plášťů potrubí, je zhotovitel povinen, nebude-li dohodnuto jinak, provést na své náklady potřebné změny či úpravy díla, aby dosáhl požadované těsnosti. Po těchto změnách či úpravách bude zhotovitelem, na jeho náklady provedeno opakované proměření, a to nejpozději do dvou (2) týdnů po prvním měření.

  - zhotovitel je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých provoznímu personálu objednatele v rámci smluvního zkušebního provozu díla.

  - Povinnostmi zhotovitele v průběhu smluvního zkušebního provozu díla nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vyplývající ze záruky za jakost dílo.

# finální převzetí díla (FAC)

  - Povinnosti zhotovitele ohledně finálního ověření funkčnosti díla budou považovány za splněné ke dni podpisu protokolu o finálním převzetí díla (FAC) smluvními stranami nejdříve po ukončení smluvního zkušebního provozu jestliže:

- (a) 	byly splněny všechny požadavky smluvního zkušebního provozu, zejména došlo 		k úspěšnému přeměření signalizačního systému signalizačního systému díla dle 			čl. 29.25 písm. (d) smlouvy;

- (b)	smluvní strany potvrdily ukončení finálního převzetí díla (FAC) podpisem 			protokolu o finálním převzetí díla (FAC).

- Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zhotovitel a objednatel potvrzují a zavazují se, že podpis protokolu o finálním převzetí díla (FAC) nemá žádný vliv na existenci ostatních trvajících povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy (zejména záruka za jakost díla).

# havarijní práce

  - Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu potřebná ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah směřující k zabránění poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci provést okamžitě a přednostně.

  - Není-li zhotovitel schopen nebo nechce-li práce dle předchozího čl. 31.1 smlouvy provést okamžitě, je objednatel oprávněn provést práci sám nebo zajistit, aby byla provedena takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. objednatel je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech.

  - Jedná-li se o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl povinen realizovat na vlastní náklady zhotovitel, je povinen uhradit objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle smlouvy splatné faktury, prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly. Náklady takto objednateli vzniklé je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle smlouvy.

# staveniště a montážní pracoviště

  - zhotovitel je povinen řídit se v průběhu své činnosti na staveništi uvedenými podmínkami a skutečnostmi. objednatel je povinen zajistit, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci, popřípadě jiné s ním jakkoli svázané osoby, ledaže tito zaměstnanci (osoby) vstupují na staveniště v souladu se smlouvou a v rámci plnění úkolů dle smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností při zajišťování provozu a údržby stávajícího zařízení objednatele. staveniště bude předáno zhotoviteli s ohledem na svou povahu po částech v souladu s detailním harmonogram realizace díla.

  - zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat staveniště a montážní pracoviště zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, odpad, či zbytky. Žádné zařízení zhotovitele, které se bude nacházet na staveništi, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu zařízení objednatele. Nutná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla se staveniště (vč. montážního pracoviště) stává pracovištěm zhotovitele a zhotovitel odpovídá za bezpečnost všech osob, které se s jeho souhlasem na staveništi nacházejí.

  - Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na staveništi i mimo staveniště, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla, si včetně jejich příslušného veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, provozu, údržby a likvidace zajišťuje zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost (např. při veřejnoprávním projednávání atd.).

# bezpečnost práce

  - zhotovitel je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný včetně dodržování příslušných prováděcích předpisů objednatele specifikovaných v příloze č. 7 smlouvy.

  - zhotovitel je povinen určit svého oprávněného zástupce, jehož jméno sdělí zástupci objednatele, a který bude spolupracovat s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem.

  - zhotovitel je povinen:

#### provést ve stejném rozsahu obecné proškolení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců svých poddodavatelů), kteří se zúčastní prací dle smlouvy, a to ve vztahu k činnostem, zásadám a podmínkám prací zhotovitele v souvislosti s prováděním díla; součásti školení bude i seznámení s Plánem BOZP pro realizaci stavby,

#### při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých poddodavatelů), před zahájením práce provést školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí,

#### zabezpečit, aby byl záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců uveden ve stavebním deníku.

  - zhotovitel je povinen být součinný s koordinátorem BOZP na staveništi a realizovat koordinátorem BOZP navrhovaná opatření.

  - zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy BOZP a PO a Plán BOZP specifikovaný v příloze č.7A smlouvy.

  - objednatel má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných v čl. 33. smlouvy.

# Vliv na životní prostředí

  - zhotovitel odpovídá a zavazuje se při provádění díla dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí předpisy a ochrany životního prostředí (OŽP). Veškerou dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním díla zajistí zhotovitel na své náklady.

  - Veškerý demontovaný kovový šrot ze zařízení a jeho částí, který souvisí s dílem, je majetkem objednatele. zhotovitel je povinen demontovaný kovový šrot ze zařízení a jeho částí třídit a ukládat do příslušných nádob (kontejnerů) objednatele nebo na objednatelem určená místa.

  - Veškeré odpady vzniklé činností zhotovitele, který je považován za původce odpadu, (včetně odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čistidel, mazadel, chemikálií apod.) je zhotovitel povinen zneškodnit a zlikvidovat na své náklady, prokazatelně mimo areál objednatele (s tím, že toto pravidlo neplatí kovový šrot, s nímž je zhotovitel povinen nakládat v souladu s čl. 34.2 smlouvy). Úhrada nákladů na zneškodnění odpadů včetně dopravních nákladů je v režii zhotovitele.

  - Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak jakost povrchových vod, je zhotovitel povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s únikem takovýchto látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.

  - Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů zhotovitele je v areálu staveniště zakázáno.

  - Odpady, které zhotoviteli vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat v areálu objednatele do kontejnerů komunálního odpadu. zhotovitel má povinnost odpady, které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem objednatele si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato místa řádně označena a aby tato místa splňovala požadavky právních předpisů a byla zabezpečena proti zneužití. Spalování odpadů je v areálu objednatele a jeho okolí zakázáno.

  - Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za objednatele kromě zástupce objednatele i jeho oprávnění zaměstnanci.

  - objednatel je oprávněn jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí, kterými jsou porušována pravidla BOZP nebo PO nebo které jsou v jiném rozporu se smlouvou. zhotovitel je oprávněn pokračovat v takto zastavených pracích pouze po odstranění vytčených závad, přičemž toto přerušení nemá vliv na základní harmonogram realizace díla.

  - zhotovitel je povinen na doložit a předat objednateli doklady o likvidaci odpadů s výjimkou likvidace šrotu. Rovněž v případě odstranění anebo dalšího využití odpadů přímo zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, který má k této činnosti oprávnění, je zhotovitel povinen objednateli předložit na vyžádání ke kontrole doklad o odstranění nebo dalším využití odpadů.

  - Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany zhotovitele jdou k tíži zhotovitele. zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady zhotovitele.

# ostraha a oplocení

  - zhotovitel je povinen budovat oplocení staveniště jako celku. Lokální oplocení a zajištění jednotlivých částí staveniště, včetně jeho zařízení, provede zhotovitel v souladu s postupem provádění díla po dohodě s objednatelem.

# F.	záruky a odpovědnosti

# Garantované parametry

  - zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude schopno dosahovat při dodržování provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze č. 5 (Kniha standardů) smlouvy.

# SMLUVNÍ POKUTA

V případě porušení povinností daných zhotoviteli smlouvou, má objednatel nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle smlouvy, včetně práva na náhradu škody, požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit.

  - smluvní pokuty za prodlení zhotovitele v plnění

### V případě neplnění termínů vybraných milníků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši:

### 0,1 % základní ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním „Milníku 6.1: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC I)“ dle čl. 29 smlouvy o dílo“ specifikovaného v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, maximálně však 15 % základní ceny díla.

### 0,2 % základní ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním „Milníku 6.2 Ukončení předběžné přejímky díla (PAC II)“ dle čl. 29 smlouvy o dílo“ specifikovaného v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, maximálně však 40% základní ceny díla.

### 0,25 % základní ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním „Milníku 6.3 Ukončení předběžné přejímky díla (PAC III)“ dle čl. 29 smlouvy o dílo“ specifikovaného v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, maximálně však 15 %základní ceny díla.

### 0,1 % základní ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním „Milník 8: finální převzetí díla (FAC)“ specifikovaného v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, maximálně však 15 % základní ceny díla.

### 0,05 % základní ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli z Milníku 4.1 a/nebo Milníku 4.2 specifikovaných v základním harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, maximálně však 5 % základní ceny díla.

### 3 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady a nedodělku z protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla.

### 300 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady bránící provozu příslušné části díla nebo 3 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která provozu příslušné části díla nebrání. Tyto sankce podle tohoto článku se vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla do uplynutí záruční doby.

  - smluvní pokuty za porušování vybraných povinností

### V případě porušení jakékoliv povinnosti specifikované v sazebníku smluvních pokut obsaženém v příloze č. 7B smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v sazebníku smluvních pokut uvedeném v příloze č. 7B smlouvy.

### objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele, kdy se na provádění díla nebude podílet realizační tým ve složení podle přílohy č. 8 smlouvy za podmínek podle čl. 11.17 smlouvy, maximálně však do výše 10 % základní ceny díla.

  - Společná ustanovení ke smluvním pokutám

### Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany smluvní strany smluvní pokutu uplatňující, s výjimkou písemného vyúčtování.

### Zavázaná smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu přímým bankovním převodem na konto oprávněné smluvní strany během třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

### Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, sjednání ani zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou ani dotčen případný nárok na náhradu škody.

### Kumulace smluvních pokut není vyloučena, přičemž celková výše smluvních pokut, které mohou být zhotovitelem objednateli zaplaceny podle smlouvy, je omezena částkou odpovídající 40 % základní ceny díla.

# odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

  - zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tedy záruku, že celé dílo a každá jeho část bude po celou záruční dobu bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití dle smlouvy, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení díla. Záruka za jakost díla se rovněž vztahuje na plnou funkčnost jednotlivých provozních souborů, včetně jednotlivých komponent (PS) díla, montážní práce, na plnou funkčnost jednotlivých stavebních objektů/prvků díla, stavební práce, nepřetržitého provozu díla a na správnost technického řešení.

- zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce pěti (5) let. záruční doba ohledně příslušných částí díla počínají běžet dnem uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla.

- záruční doba ohledně příslušné části díla, ohledně které proběhla předběžná přejímka (PAC II) tedy počíná běžet dnem uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla (PAC II).

- záruční doba ohledně příslušné části díla, ohledně které proběhla předběžná přejímka (PAC III) tedy počíná běžet dnem uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla (PAC III).

  - Veškeré dodávky věcí dodané v rámci smlouvy musí být originální, nové a nepoužité.

  - Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, prokáže-li, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebo část díla nebyla v této záruční době provozována objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených smlouvou. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel, a zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli oprávněné a řádně prokázané náklady spojené s jejím odstraňováním.

  - Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mailem, datovou schránkou anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu a na staveniště za účelem prověření příčiny vady.

  - Vyjde-li v průběhu záruční doby najevo, že dílo vykazuje vady, má objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu nebo použití bankovní záruky za jakost díla ve svůj prospěch, nárok:

### u vad, které lze odstranit provedením opravy výměnným způsobem na základě hlášení diagnostiky systému, provést takovéto opravy svými pracovníky, kteří byli zhotovitelem vyškoleni pro provoz a údržbu. zhotoviteli bude v takovýchto případech zaručena pracovníky objednatele demonstrace provedeného postupu projevu vady a použitého postupu opravy a také mu budou předloženy komponenty, které byly při opravě shledány vadnými a které byly nahrazeny novými náhradními díly. zhotovitel na svůj náklad neprodleně doplní použité náhradní díly,

### požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla – zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, je povinen dostavit se na staveniště a zahájit činnost na opravu vady:

##### do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících bezpečnému a spolehlivému provozu díla

##### do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u ostatních vad nebránících bezpečnému a spolehlivému provozu díla

##### a ukončit její odstranění neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě,

### v případě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové části díla – zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však v technicky přiměřené lhůtě, dohodnuté s objednatelem s ohledem na povahu vady,

### požadovat přiměřenou slevu z ceny díla,

### v případě nejméně trojího výskytu stejné a současně závažné vady bránící provozování díla odstoupit od smlouvy,

### u třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během tří (3) měsíců požadovat na zhotoviteli přivolání projektanta zařízení za účelem provedení konstrukční změny vadného zařízení a jeho následného nasazení do provozu.

Lhůta uvedená v čl. 38.5 písm. (b) smlouvy počíná běžet dnem a hodinou doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané e-mailem nebo do datové schránky se považuje za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové nebo zprávy do datové schránky s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3) pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.

Volbu mezi nároky uvedenými v tomto čl. 38.5 smlouvy sdělí objednatel zhotoviteli v oznámení podle čl. 38.4 smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.

  - zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů od data řádného ukončení opravy předložit objednateli opravenou část dokumentace skutečného stavu dotčenou provedenou opravou, pokud tato situace nastala.

  - Nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vady díla ve lhůtě podle čl. 38.5 písm. (b) smlouvy, neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle čl. 38.5 písm. (b) nebo čl. 38.5 písm. (c) smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu smlouvou. zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady spojeny.

  - V případě opravy nebo výměny vadných částí díla v záruční době se každá záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část díla se vztahuje záruční doba šedesát (60) měsíců, počínaje dnem uzavření protokolu o ukončení její opravy, výměny, resp. instalace.

  - Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu všech škod a využití bankovní záruky za jakost díla ve prospěch objednatele. objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.

# náhrada škody

  - objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s prováděním díla, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu.

  - zhotovitel výslovně potvrzuje a je srozuměn se skutečností, že realizace díla probíhá za nepřerušeného provozu teplárny. Případně odstávky provozování teplárny a/nebo její části nezbytné nutné pro realizaci příslušné části díla proběhnou v termínech dle vzájemně odsouhlaseného detailního harmonogramu realizace díla a detailního harmonogramu realizace díla (Plánované odstávky). V případě, že při realizaci díla dojde z důvodů na straně zhotovitele k jiné než plánované odstávce teplárny a/nebo její části (Neplánovaná odstávka). zhotovitel odpovídá objednateli v takovém případě za jakékoli přímé/nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, jako např. ztrátu využití, ztrátu produkce nebo ztrátu zisku nebo úroků ze zisku vzniklé objednateli a/nebo zákazníkům(odběratelům) objednatele v důsledku Neplánované odstávky.

  - zhotovitel výslovně potvrzuje a je srozuměn se skutečností, že realizace díla je na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace spolufinancována z prostředků dotačního programu. zhotovitel odpovídá objednateli rovněž za případnou škodu (mj. nevyplacená dotace nebo její část, vrácená dotace nebo její část – oproti maximální výši dotace dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, která vznikne v důsledku porušení povinností zhotovitele dle smlouvy, zejména pak v důsledku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést předběžnou přejímku díla (PAC I), PAC (II), PAC (III) v termínech stanovených pro naplnění Milníku 6.1, Milník 6.2, Milník 6.3.

  - S výjimkou trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu, nebo škody způsobené úmyslně a/nebo, se smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy dohodly na omezení úhrnného nároku objednatele na náhradu škody částkou rovnající se 50 % základní ceny díla.

# ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU

  - zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty a výlohy, které objednatel může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo věcmi použitými pro dílo nebo v souvislosti s dílem, registrovaných nebo jinak existujících k datu smlouvy v důsledku použití díla.

# G.	rozložení rizik

# PŘEvod vlastnického práva

  - Vlastnické právo k věcem, tvořícím součást díla, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich trvalého zabudování do díla nebo zaplacením jejich ceny podle toho, co nastane dříve, u dokumentace jejím předáním objednateli v souladu se smlouvou. V případě, že zhotovitel pracuje, či jinak nakládá s majetkem objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění díla.

# péče o dílo, PŘECHOD odpovědnosti za vznik ŠKODY NA DÍLE

  - Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle čl. 41.1 smlouvy, nebezpečí škody na díle včetně dotčeného zařízení objednatele, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uzavření protokolu o předběžné přejímce díla (PAC II).

  - Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, s výjimkou případů vymezených v čl. 45.4 smlouvy, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

  - zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy, včetně povinností podle čl. 38 smlouvy.

# ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ

  - zhotovitel je povinen odškodnit objednatele a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně poplatků právnímu zástupci v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, jakožto nároků vzniklých v souvislosti s realizací díla a z důvodu zanedbání zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním objednatele.

  - Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti objednateli, za které odpovídá zhotovitel podle čl. 43.1 smlouvy, je objednatel povinen předat zhotoviteli písemné oznámení o této skutečnosti a zhotovitel je povinen na své náklady a jménem objednatele, bude-li k takovémuto jednání objednatelem zmocněn, vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků.

  - Jestliže zhotovitel neoznámí objednateli ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše uvedeného oznámení a zmocnění, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat nároky, pak je na vůli objednatele vést toto řízení svým jménem na náklady zhotovitele. Jestliže zhotovitel uvědomí objednatele v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů, objednatel nesmí podniknout jakýkoli právní úkon poškozující zhotovitele ve shora uvedeném řízení nebo při vyřizování tohoto nároku.

  - objednatel je povinen na požadavek zhotovitele poskytnout mu součinnost nezbytnou pro vedení takovéhoto řízení nebo při vyřizování nároku a zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokázané účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé.

  - Smluvní strana oprávněná k nárokům dle čl. 43 smlouvy je povinna využít veškeré rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem omezena.

# POJIŠTĚNÍ

  - zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po celou dobu provádění díla do okamžiku naplnění „Milníku 8: finální převzetí díla (FAC)“ uzavřeno pojištění, a to:

### Stavebně montážní pojištění budovaného díla. S pojistným plněním nejméně ve výši základní ceny díla.

### Pojištění okolního majetku. S pojistným plněním nejméně ve výši 60 000 000 Kč (slovy šedesát milionů korun českých) za jednu pojistnou událost.

- Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi podle odrážky ad (a) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

- Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu podle odrážky (b) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle čl. 44. 3. smlouvy v době tam stanovené.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle smlouvy. Pojištění bude pokrývat rovněž jednání poddodavatelů v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

  - V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k dílu poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 44.1 smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 44.1 smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 44.1 smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k dílu podle smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 44.1 smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 44.1 smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 44.1 smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k dílu. Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla.

  - Originál pojistné smlouvy či smluv podle čl. 44.1 smlouvy byl zhotovitelem předán objednateli při podpisu smlouvy. Originál smlouvy nebo certifikátu, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 44.3 smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.

  - Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

  - zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 44. smlouvy jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

  - V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v zadávacím řízení a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy podle čl. 44.1 a 44.3 smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. objednateli tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 44.1 smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky dle čl. 44.1 smlouvy, případně čl. 44.3 smlouvy.

# VYŠŠÍ MOC

  - Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z její ekonomických poměrů nebo provozních možností.

  - Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která ji brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že válečný konflikt na Ukrajině a události s ním vyvolané nejsou událostí vyšší moci podle smlouvy.

  - O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděla, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

  - Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.

# H. 	změny díla (smlouvy)

# změna závazku ze smlouvy, změnové řízení

## Vyhrazené změny závazku

## objednatel si vyhrazuje změnu závazku smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zzvz, a čl. 16 zadávacích podmínek (které jsou součástí zadávací dokumentace), a to v následujících případech:

### Měření ceny díla

### Výsledná cena díla bude odpovídat počtu příslušných položek díla specifikovaných 	v položkovém rozpočtu, které budou při provádění díla skutečné použity a jejich rozsah použití výslovně potvrzen a písemně odsouhlasen objednatelem na základě provedeného měření. Pokud se při provádění díla v rámci měření cena díla zjistí, že k provedení díla je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu, bude cena díla specifikovaná v čl. 13. smlouvy upravena tak, aby odpovídala:

## souhrnu (množství) jednotkových cen příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu „x“(násobeno) skutečný počet příslušných položek díla specifikovaných v položkovém rozpočtu, skutečně použitých při provádění díla.

### Vyhrazená změna při neočekávaném nálezu při provádění zemních pracích

### objednatel připouští a vyhrazuje si případnou změnu rozsahu díla, a to v případě, v rámci provádění zemních prací v trase vedení díla související s existencí neočekávaných stavebních objektů a inženýrských sítí, nezakreslených či neevidovaných technických podkladech díla a dokumentech správců sítí, obdobně se užije změnách spojených s úpravami díla při zjištěném průsaku spodní vody či podezřelém pyrotechnickém nálezu v místě plnění.

### V případě, že není vyhrazená změna podle tohoto ustanovení naceněna v položkovému rozpočtu, užije se čl. 46.2 smlouvy obdobně.

### (c)	Podmínky měření ceny díla

### Podmínky měření ceny díla dle čl. 46.1 písm. (a) a (b) smlouvy jsou stanoveny následovně:

#### zhotovitel je povinen umožnit objednateli měření ceny díla, zejména pak ve postupovat v souladu s čl. 28.10 a čl. 28.11 smlouvy.

#### Kdykoli objednatel požaduje, aby jakákoli část díla byla měřena, musí o tom dát přiměřeným způsobem oznámení pověřené osobě zhotovitele podle smlouvy, který se musí měření okamžitě účastnit, nebo poslat jiného kvalifikovaného zástupce, aby umožnit objednateli provést měření a dodat jakékoliv podrobnosti požadované objednatelem.

#### Jestliže se zhotovitel měření nezúčastní nebo nepošle jiného kvalifikovaného zástupce, je měření provedené objednatelem (či osoby jím pověřené) považováno za přesné a odpovídají skutečnosti.

#### Není-li ve smlouvě stanoveno jinak a/nebo se jinak nedohodnou zhotovitel s objednatelem, pokud má být dílo nebo jeho část měřeno podle záznamů, musí být tyto záznamy připraveny objednatelem. zhotovitel se musí zúčastnit, jakmile a když je vznesen požadavek, aby záznamy přezkoumal a dohodl se na nich se s objednatelem. Jestliže došlo k dohodě, musí zhotovitel záznamy podepsat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

#### zhotovitel záznamy přezkoumá a nedohodl se na nich, anebo je nepodepíše jako dohodnuté, musí dát objednateli písemné oznámení, v jakých ohledech jsou záznamy považovány za nepřesné. Potom, co objednatel písemné oznámení obdrží, musí záznamy posoudit a buď je potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže zhotovitel nedá takové oznámení objednateli do 14 dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání záznamů, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

#### Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak a bez ohledu na místní praxi musí a) měřit čisté skutečné množství každé položky díla.

#### O provedeném měření bude vyhotoven evidenční list vyhrazené změny.

#### Souhrnná hodnota provedených změn podle čl. 46.1 písm. a) až c) smlouvy může dosáhnout maximální výše 7 % základní ceny díla, přičemž současně změny podle čl. 46.1 písm. b) smlouvy nepřesáhnou 5 % základní ceny díla.

### (d)	Vyhrazená změna doby plnění

### objednatel připouští a vyhrazuje si případnou změnu základního harmonogramu realizace díla (a v důsledku toho rovněž z detailního harmonogramu realizace díla):

##### pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že dílem dotčené inženýrské sítě neodpovídají podkladům, dle kterých má být dílo zhotoveno, a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost předvídat (tj. zejména tehdy, pokud skutečná trasa inženýrské sítě neodpovídá podkladům dodaným jejím správcem). V takovém případě může být změněna lhůta pro provedení díla tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu pokladů pro zhotovení díla tak, aby dílo zohledňovalo skutečnou trasu inženýrské sítě (včetně obstarání všech potřebných povolení a souhlasů pro přeložku dotčené inženýrské sítě, bude-li pro provedení díla nezbytná či vyžadovaná jejím správcem); a/nebo

##### z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla a které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. zejména se vymykají dlouhodobým denním teplotním či srážkovým průměrům v daném období), a to nejvýše o dobu jejich trvání; a/nebo

##### z důvodu prodlení na straně objednatele (mj. nesplnění povinností objednatele dle čl. 12.1 a 12.2 smlouvy), a to o dobu jeho trvání.

##### (e)	Vyhrazená změna v osobách realizačního týmu

### Složení realizačního týmu zhotovitele podle čl. 11.17 a přílohy č. 8 smlouvy, je pro zhotovitele závazná, stejně jako požadavky na jeho kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. zhotovitel je povinen zajistit, aby se tyto osoby aktivně podíly na realizaci díla. V případě objektivní potřeby změny osoby (např. z důvodů skončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti) je zhotovitel oprávněn dotčenou osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele včetně specifikování nahrazující osoby (jakož i doložení její kvalifikaci, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. objednatel je následně ve lhůtě 15 dnů od doručení informace zhotovitele o změně osoby oprávněn písemně požádat zhotovitele o výměnu nahrazující osoby, pakliže tato dle názoru objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s osobou, kterou nahradila, přičemž zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět. Po odsouhlasení změny osob realizačního týmu objednatelem se tato informace zaznamená do stavebního deníku a od tohoto okamžiku je změna účinná.

### (f)	Vyhrazená změna v osobě zhotovitele

### objednatel si vyhradil v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení objednatele stanovené v čl. 48 smlouvy změnu zhotovitel v průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nový zhotovitel bude poskytovat plnění za podmínek obsažených ve své nabídce předložené v původním zadávacím řízení a v souladu se smlouvou:

### upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části díla;

### doplnit smlouvu tak, aby nový zhotovitel přejímal odpovědnost za celý rozsah díla, tedy včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním zhotovitelem;

### upravit základní harmonogram realizace díla a detailní harmonogram realizace díla a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě;

### doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího zhotovitele.

- Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původního zhotovitele za podmínek uvedených v předchozím článku, je objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí; čl. 46.1 písm. (f) smlouvy se použije obdobně.

## Další změny smlouvy

## Změny smlouvy mohou být dále provedeny v souladu s § 222 odst. 3 až 7 ZZVZ.

## Způsob stanovení ceny dalších prací

## Pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních obvyklých jednotkových cen daných položek s tím, že se za cenu obvyklou považuje cena daných položek stanovená dle   cenové soustavy ÚRS, nebo dle cenové soustavy RTS, pokud daná položka nebude uvedena v cenové soustavě RTS, nebo dle jiné obdobné obecně uznávané cenové soustavy, pokud daná položka nebude uvedena cenové soustavě ÚRS ani RTS a v tomto rozsahu dojde k úpravě ceny díla specifikované v čl. 13 smlouvy.

## Tyto jiné stavební práce, dodávky a služby musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ceny.

## Postup při provádění změn smlouvy

## Veškeré změny musí být provedeny v souladu se smlouvu, zadávací dokumentací a zzvz.

### V případě vyhrazené změny podle čl. 46.1 písm. (a) a písm. (b) smlouvy ve spojení s čl. 46.1 písm. (c) smlouvy objednatel pouze tyto změny eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) v evidenčním listu vyhrazené změny písemně potvrzeném objednatelem. Odsouhlasený evidenční list vyhrazené změny se uveřejňuje na profilu zadavatele (objednatele).

### V případě vyhrazené změny podle čl. 46.1 písm. (e) smlouvy objednatel tuto jím odsouhlasenou změnu dále uvede do stavebního deníku, čímž zajistí účinnost této změny před jejím následným potvrzením dodatkem smlouvy.

### Veškeré další změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného změnového listu objednatelem. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce podle příslušného změnového listu.

# PŘERUŠENÍ PRACÍ

## zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele přerušit postup prací na díle na takovou dobu (nejdéle však na dobu tří (3) měsíců) a takovým způsobem, jaký považuje objednatel za nezbytný, a současně bude zhotovitel během takového přerušení prací řádně chránit a zajišťovat dílo.

## Při přerušení prací dle čl. 47.1 smlouvy dochází k posunu termínu plnění vyplývajícího ze základního harmonogramu realizace díla (a v důsledku toho rovněž z detailního harmonogramu realizace díla) o odpovídající počet dnů.

## objednatel je povinen uhradit zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li pozastavení:

#### nezbytné pro řádné provedení díla,

#### způsobené v důsledku zhotovitelova nedodržení nebo porušení smlouvy,

#### nezbytné pro bezpečnost osob, díla nebo jeho částí.

## Během doby přerušení nesmí zhotovitel odvážet ze staveniště žádné věci, ani žádné součásti díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Ustanovení § 2627 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Odstoupení od smlouvy rozhodnutím strany objednatele

### objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, stanoví-li tak občanský zákoník nebo smlouva, resp. její přílohy, a to prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení doručeného zhotoviteli.

### objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy:

#### jestliže v průběhu plnění smlouvy zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele nebo se zhotovitel stane jinak platebně neschopným, nebo

#### jestliže zhotovitel postoupí nebo převede smlouvu nebo jakékoli právo nebo zájem z ní vyplývající v rozporu s čl. 49 smlouvy, nebo

#### jestliže smluvní pokuta účtovaná zhotoviteli dosáhla limitu stanoveného v čl. 37.3. (d) smlouvy, nebo

#### jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakéhokoliv milníku sjednaného v základním harmonogramu realizace díla o dobu delší než 2 měsíce, nebo

#### z důvodů, uvedených na jiných místech smlouvy, nebo

#### v případě, že zhotovitel postoupí nebo zastaví jakoukoli svou pohledávku či její část za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

### Jestliže zhotovitel

#### nezahájil bez vážného důvodu práce na díle ihned nebo přerušil postup díla na víc než třicet (30) dnů po obdržení písemného upozornění od objednatele, aby pokračoval, nebo

#### opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou, nebo

#### neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a ukončení díla v souladu se smlouvou, nebo

je objednatel oprávněn, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze smlouvy, předložit zhotoviteli písemné oznámení, určující povahu zanedbání a vyzvat zhotovitele k odstranění tohoto zanedbání. Neučiní-li zhotovitel po obdržení tohoto oznámení nápravu nebo neprovede-li, ani neučiní opatření na nápravu tohoto zanedbání v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

### Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy podle čl. 48.1 písm. (a) až 48.1 písm. (c) smlouvy, zhotovitel je povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:

#### přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část díla, která již byla provedena,

#### ukončit všechny poddodavatelské smlouvy, kromě těch, které mají být z rozhodnutí objednatele zachovány a postoupeny na objednatele,

#### předat objednateli části díla řádně provedené zhotovitelem do data odstoupení,

#### postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla a z věcí k datu odstoupení, a pokud tak objednatel žádá, ke kterýmkoliv subkontraktům mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli,

#### dodat objednateli veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci řádně vypracovanou zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem k datu odstoupení.

### V případě odstoupení objednatele od smlouvy, je objednatel oprávněn vstoupit na staveniště a zamezit přístup na něj zhotoviteli. Zároveň je objednatel oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob.

### zhotovitel má nárok na úhradu příslušné části ceny díla, odpovídající zhotovitelem řádně provedeným částem díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

### Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody zhotovitelem ani povinnost ochrany důvěrných informací podle podmínek smlouvy.

## Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele:

### zhotovitel může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze smlouvy, odstoupit od smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení objednateli, jestliže v průběhu plnění smlouvy objednatel vstoupí do likvidace nebo byl na něj příslušným insolvenčním soudem prohlášen konkurz.

### zhotovitel je oprávněn a povinen v takovém případě předložit objednateli písemné oznámení, určující povahu zanedbání, a vyzvat objednatele, aby toto napravil. Neodstraní-li objednatel porušení smlouvy během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, nebo je-li zhotovitel stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně objednatele během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení doručeného objednateli.

### Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy podle čl. 48.2 písm. (a) smlouvy, pak zhotovitel je povinen okamžitě:

#### přerušit veškeré další práce, vyjma těch prací, které jsou nezbytné z důvodu ochránění těch částí díla, které již byly provedeny,

#### ukončit všechny poddodavatelské smlouvy, kromě těch, které mají být z rozhodnutí objednatele zachovány a postoupeny na objednatele,

#### odstranit všechno montážní zařízení ze staveniště a odvolat personál zhotovitele i poddodavatelů ze staveniště,

#### za úhradu plateb stanovených v čl. 48.1 písm. (f) smlouvy,

#### předat objednateli ty části díla, které zhotovitel řádně provedl až do data odstoupení,

#### převést na objednatele všechna práva, nároky a výhody zhotovitele z hlediska díla k datu odstoupení,

#### dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem k datu odstoupení.

### Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle čl. 48.2 písm. (a) smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré platby specifikované v čl. 48.1 písm. (f) smlouvy.

## Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody zhotovitelem.

# I.	závěr

# odpovědné zadávání

## zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.

## zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky díla podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

## zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

## zhotovitel je povinen předkládat nejpozději do 60 dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem, a dále pak čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí po dobu trvání smlouvy, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. zhotovitel současně uvede, zda plní závazky plynoucí z uzavřených smluv se svými poddodavateli, týkající se předmětu tohoto plnění. zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

## objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

## zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení uvedených právních předpisů podle této smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

## zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle čl. 49.6. smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

## V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle čl. 49.6 smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě.

# Závěrečná ustanovení

## smlouva může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí smlouvy.

## zhotovitel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

## Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu smlouvy a vztahující se ke smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.

## Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka smlouvy neplatnou nebo nevynutitelnou, neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení smlouvy, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak.

## Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí zhotovitel třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem ze smlouvy vyplývající.

## Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatele proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem z smlouvy a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody Smluvních stran.

  - smlouva je vyhotovena v českém jazyce v elektronickém originále elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  - smlouva obsahuje i úplný soubor příloh, které jsou připojeny na CD/DVD s ochranou proti změně zápisu uložených dat, jež je podepsáno oběma smluvními stranami popisovacím fixem na média. Každá smluvní strana obdrží po jednom originálu CD/DVD.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 219 ZZVZ bude smlouva a všechny její případné dodatky uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele). Za tímto účelem nepovažuje zhotovitele nic z obsahu smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění zajistí objednatel.

  - Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.

  - smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

| __________________________ Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva | __________________________ [doplní účastník] [doplní účastník] |
| --- | --- |
| __________________________ Ing. Petr Boukal, místopředseda představenstva | __________________________ [doplní účastník] [doplní účastník] |

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

PLATEBNÍ HARMONOGRAM CENY DÍLA

- Výše dílčích plateb a pozastávek(zádržného) ceny díla vázaných na dosažení příslušných milníků dle smlouvy o dílo:

| MILNÍKY dle smlouvy o dílo, na jejichž splnění jsou vázány jednotlivé dílčí platby | - Výše dílčí platby | - Výše pozastávky (zádržného) |
| --- | --- | --- |
| Milník 1: | - | - |
| ##### Milník 2 | - | - |
| ##### Milník 3 | - | - |
| ##### Milník 4.1: | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | 5 % ceny příslušného dílčího plnění |
| Milník 4.2: | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | 5 % ceny příslušného dílčího plnění |
| ##### Milník 4.3: | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | 5 % ceny příslušného dílčího plnění |
| ##### Milník 5 | - | - |
| ##### Milník 6.1:. | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | 5 % ceny příslušného dílčího plnění |
| ##### Milník 6.2: | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | 5 % ceny příslušného dílčího plnění |
| ##### Milník 6.3 | Příslušná část ceny díla odpovídající skutečně provedeným pracím ve vztahu k splnění daného milníku | Vypořádání pozastávek vázaných k dílčím plněním |
| ##### Milník 7 | - | - |
| ##### Milník 8 | - | - |

Příloha č. 7B smlouvy o dílo

SAZEBNÍK POKUT ZA PORUŠENÍ VYBRANÝCH POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

| Číslo: | Specifikace porušení povinnosti | Výše smluvní pokuty: |
| --- | --- | --- |
| (1) | Neprovedení nebo nezajištění prokazatelného a odpovídajícího školení BOZP, PO a ŽP osob pracujících pro externí osobu | 5 000 Kč za osobu |
| - BEZPEČNOST PRÁCE |  |  |
| (2) | Nezajištění prokazatelné a odpovídající zdravotní způsobilosti osob pracujících pro externí osobu | 5 000 Kč za osobu |
| (3) | Nezajištění prokazatelné a odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti osob pracujících pro externí osobu (vazač, jeřábník, řidič, svářeč, revizní technik atd.) | 5 000 Kč za osobu |
| (4) | Neodstranění závady bránící zajištění BOZP | 20 000 Kč za případ |
| (5) | Neohlášení pracovního úrazu osob pracujících pro externí osobu, požáru, úniku chemických látek nebo přípravků, poškození majetku společnosti Teplárna Liberec, a.s., popř. jiné mimořádné události | 50 000 Kč za případ |
| (6) | Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívaní návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky osoby pracující pro externí osobu | 5 000 Kč za případ a vypovězení takové osoby ze stavby |
| (7) | Neoznačení osob pracujících pro externí osobu firemní značkou na pracovních nebo ochranných oděvech | 500 Kč za osobu |
| (8) | Nedodržení povinnosti nosit ochranné přilby a jiné ochranné pracovní prostředky | 2 000 Kč za osobu |
| (9) | Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů výrobce | 20 000 Kč za případ |
| (10) | Nedodržení požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou | 20 000 Kč za případ |
| (11) | Nedodržení platných právní a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů od výrobce vzhledem k provozování zařízení, zejména neprovádění pravidelných kontrol a revizí zařízení nebo provozování zařízení k takovým účelům, ke kterým není určeno | 5 000 Kč za případ |
| (12) | Nedodržení příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení | 10 000 Kč za případ |
| (13) | Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek | 5 000 Kč za případ |

| - POŽÁRNÍ OCHRANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| (14) | Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění anebo vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování | 20 000 Kč za případ |
| (15) | Porušení zákazu kouření | 1 000 Kč za případ |
| (16) | Porušení zákazu kouření nebo otevřeného ohně v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích a objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím | 5 000 Kč za případ |
| (17) | Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany | 10 000 Kč za případ |

| - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (18) | Nedodržení platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nákládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N) | 10 000 Kč za případ u (O) 20 000 Kč za případ u (N) |
| (19) | Nedodržení interních předpisů platných ve společnosti Teplárna Liberec, a.s., pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů | 10 000 Kč za případ |
| (20) | Únik ropných látek a jiných škodlivých látek (např. chemikálií) | 50 000 Kč za případ |
| (21) | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky | 10 000 Kč za případ |
| (22) | Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami | 20 000 Kč za případ |
| (23) | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší | 20 000 Kč za případ |
| (24) | Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor společnosti Teplárna Liberec, a.s. za účelem jejich odložení | 50 000 Kč za případ |
| (25) | Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo tuhé komunální odpady vyhrazených pro společnost Teplárna Liberec, a.s. | 10 000 Kč za případ |
| (26) | Nepovolené skladování materiálu | 10 000 Kč |
| - OSTATNÍ |  |  |
| (27) | Fotografování filmování bez schválené žádosti | 10 000 Kč za případ |
| (28) | Poškození majetku nebo neoprávněné použití zřízení společnosti Teplárna Liberec, a.s. | 5 000 Kč za případ |
| (29) | Nezajištění stavby proti vniknutí cizích osob | 10 000 Kč za případ |