Příloha č. 8 Zadávací dokumentace/příloha č. 3 smlouvy o dílo

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

zhotovitel se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně díla:

| Milník | - Nejzazší termín pro splnění milníku |
| --- | --- |
|  | - [T = okamžik, kdy smlouva nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. |
| Milník 1: Zpracování a předání detailního harmonogramu realizace díla + jejich odsouhlasení objednatelem. | T + nejpozději do 30 dnů. |
| ##### Milník 2: Zpracování a předání realizační projektové dokumentace vztahující se k příslušné části díla (ucelenými funkčním celkům díla) zhotovitelem Objednateli. | Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části díla |
| ##### Milník 3: Převzetí staveniště zhotovitelem ohledně celého díla. | Nejpozději do 1.3.2025 |
| ##### Milník 4.1: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání, montáži, zprovoznění PVS OKP, vč. napojení na TN Město (dle D10.2.1) | Nejpozději do 30.4.2025 |
| ##### Milník 4.2: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání akumulačních nádrží o objemu 3x250 m3 a jejich instalace na místo určení dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 31.5.2025 |
| ##### Milník 4.3: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání a kompletní montáži potrubního mostu dle D10.4 | Nejpozději do 31.7.2025 |
| ##### Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 smlouvy o dílo | Nejpozději do 28.8.2025 |
| ##### Milník 6.1: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC I) – zprovoznění a zajištění plné funkčnosti díla pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití díla k dodávkám tepla dle čl. 29 smlouvy o dílo včetně základního vyzkoušení | Nejpozději do 31.8.2025 |
| ##### Milník 6.2: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC II) - zprovoznění díla, zaškolení obsluhy, dokončení automatického systému díla a ověření jeho provozovatelnosti, včetně komplexního vyzkoušení | Nejpozději do 30.9.2025 |
| ##### Milník 6.3: Ukončení předběžné přejímky díla (PAC III) – dokončení stavebních prací povrchových úprav díla dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Nejpozději do 15.10.2025 |
| ##### Milník 7: smluvní zkušební provoz dle čl. 29 smlouvy o dílo. | Doba trvání po dobu 10 měsíců od (PAC II) díla |
| ##### Milník 8: finální převzetí díla (FAC) | Doba trvání po dobu 11 měsíců od (PAC II) díla |